## Başlık
HOPA TSO 2016-2019 STRATEJİK PLANI YILLIK PROGRAM YILLIK İŞ PLANLARI

## Plan (Amaç-Faaliyet)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Faaliyetler | PG | Sorumlusu | Gerçekleşme | Açıklama
AE 1. Kurumsal Gelişim
Amaç 1. Odanın Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi
Hedef 1.1. Oda organlarının mevzuatta tanımlı görevleri, kurumsal Yönetişim anlayışı içerisinde daha nitelikli hale getirilicektir. | X | X | X | X | Eğitimler (Liderlik, Yönetişim, Kurumsal Yönetim, Karar Süreçleri vb.), YGG, AİK toplantıları, Misyon, vizyon, temel değerlerin belirlenmesi, Politikaların oluşturulması, Oryantasyon programı, kaynakların optimal kullanılması, SWOT Analizi, Stratejik Plan Amaç, hedef ve stratejilerin belirlenmesi, Kaynak ayrılması, Yönetici El Kitabı | Organ toplantıları katılım oranları, Yıllık programların gerçekleşme düzeyi, | YK/GS
Eğitimler (Liderlik, Yönetişim, Kurumsal Yönetim, Karar Süreçleri vb.), YGG, AİK toplantıları, Misyon, vizyon, temel değerlerin belirlenmesi, Politikaların oluşturulması, Oryantasyon programı, kaynakların optimal kullanılması, SWOT Analizi, Stratejik Plan Amaç, hedef ve stratejilerin belirlenmesi, Kaynak ayrılması, Yönetici El Kitabı
Organ toplantıları katılım oranları, Yıllık programların gerçekleşme düzeyi,
Hedef 1.2. Mali Yönetim, gelir artırıcı faaliyeler de gözönünde bulundurularak, daha güçlü hale getirilecektir. | X | X | X | X | Bütçenin hazırlanması, Aylık Mizanlar, Hesapları İnceleme Komisyonu toplantıları, sorumluluklarının belirlenmesi, finans uzmanı görev tanımı, mali risk analizi, Mali Politika | PG: Bütçe performansı, gelirlerdeki artış oranı, finans uzmanı | ÜST YÖNETİM/ MUHASEBE BİRİMİ
Bütçenin hazırlanması, Aylık Mizanlar, Hesapları İnceleme Komisyonu toplantıları, sorumluluklarının belirlenmesi, finans uzmanı görev tanımı, mali risk analizi, Mali Politika
PG: Bütçe performansı, gelirlerdeki artış oranı, finans uzmanı
Hedef 1.3. İnsan Kaynakları etkin ve verimli biçimde yönetilecektir. | X | X | X | X | İşe alım süreci, Performans Yönetim Sistemi, Oryantasyon Programı, Çalışan El Kitabı, Eğitim Süreci, Personel Toplantıları, İç İletişim, Çalışan Memnuniyeti çalışması, | Birim bazında Performanslar, Kurum Performansı, Eğitim sürecine uyum, Ortalama çalışan memnuniyet düzeyi, persoenel toplantı sayısı, | İK/KYT
İşe alım süreci, Performans Yönetim Sistemi, Oryantasyon Programı, Çalışan El Kitabı, Eğitim Süreci, Personel Toplantıları, İç İletişim, Çalışan Memnuniyeti çalışması,
Birim bazında Performanslar, Kurum Performansı, Eğitim sürecine uyum, Ortalama çalışan memnuniyet düzeyi, persoenel toplantı sayısı,
Hedef 1.4. Stratejik Plandan üretilecek Yıllık iş Planları (Yıllık Programlar) etkin biçimde oluşturulacak ve izlenecektir. | X | X | X | X | Yıllık İş Planı (Yıllık Program), Program hazırlık toplantıları, Yıllık Program İzleme Prosedürü, AİK Toplantıları, Sorumluların belirlenmesi, maliyetlerin belirlenmesi, Bütçe ile ilişkilendirilmesi, | Yıllık Programa Uyum, Programın mali performansı, AİK Toplantı sayısı, Prosedüre uyum oranı, | ÜST YÖNETİM/ TÜM BİRİMLER
Yıllık İş Planı (Yıllık Program), Program hazırlık toplantıları, Yıllık Program İzleme Prosedürü, AİK Toplantıları, Sorumluların belirlenmesi, maliyetlerin belirlenmesi, Bütçe ile ilişkilendirilmesi,
Yıllık Programa Uyum, Programın mali performansı, AİK Toplantı sayısı, Prosedüre uyum oranı,
Hedef 1.5. Odanın tanıtımı etkin biçimde gerçekleştirilecektir. | X | X | X | X | Basın Toplantıları, Basın bildirileri, Bültenler, Dergiler, Web sitesinin tanıtım için kullanılması, Sosyal medyanın tanıtım için kullanılması, İletişim Stratejisi (Prosedürü), Haberleşme ve yayınlar Prosedürü, Basın yayın politikası | Yazılı ve görsel basın istatistikleri, Web sitesi istatistikleri, Sosyal medya kullanım istatistikleri, Prosedüre uyum düzeyi, Basın uzmanı, Basın toplantısı, basın bildirisi, Bülten ve dergi sayıları, | BASIN DANIŞMANI/BİLGİ İŞLEM
Basın Toplantıları, Basın bildirileri, Bültenler, Dergiler, Web sitesinin tanıtım için kullanılması, Sosyal medyanın tanıtım için kullanılması, İletişim Stratejisi (Prosedürü), Haberleşme ve yayınlar Prosedürü, Basın yayın politikası
Yazılı ve görsel basın istatistikleri, Web sitesi istatistikleri, Sosyal medya kullanım istatistikleri, Prosedüre uyum düzeyi, Basın uzmanı, Basın toplantısı, basın bildirisi, Bülten ve dergi sayıları,
Hedef 1.6. Hizmet ve destek süreçlerinin elektronik ortama taşınması için, etkin bir “Bilişim Teknolojileri Yönetimi” sergilenecektir. | X | X | X | X | Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Dijital arşiv, web sayfasının dinamik hale getirilmesi, borç sorgulama, elektronik ödeme, dinamik üye sorgulama, etkileşimli etkinlik takvimi, web sayfasının yabancı dil destekli hale getirilmesi, İletişim altyapısının iyileştirilmesi, donanımların iyileştirilmesi, yazılımların güncellenmesi, Bilişim Politikası, Risk Analizi, Afet Planı, Bilişim Uzmanı, Mobil uygulama, | Dijital ortama aktarılan belge oranı, iletişim altyapısı iyileştirme oranı, Etkinlik takvimi kullanan üye oranı, | BİLGİ İŞLEM/KYT
Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Dijital arşiv, web sayfasının dinamik hale getirilmesi, borç sorgulama, elektronik ödeme, dinamik üye sorgulama, etkileşimli etkinlik takvimi, web sayfasının yabancı dil destekli hale getirilmesi, İletişim altyapısının iyileştirilmesi, donanımların iyileştirilmesi, yazılımların güncellenmesi, Bilişim Politikası, Risk Analizi, Afet Planı, Bilişim Uzmanı, Mobil uygulama,
Dijital ortama aktarılan belge oranı, iletişim altyapısı iyileştirme oranı, Etkinlik takvimi kullanan üye oranı,
Hedef 1.7. Üye ilişkileri yönetimi etkin hale getirilecektir. | X | X |  |  | Üye bilgilerinin güncellenmesi, Güncelleme yönteminin belirlenmesi, Üye Beklenti ve memnuniyet anketi, Veri Analizi, Eylem Planı | Üye Bilgisi güncellenme oranı, Memnuniyet oranı, Eylem Planının gerçekleşme oranı | ODA SİCİL/KYT
Üye bilgilerinin güncellenmesi, Güncelleme yönteminin belirlenmesi, Üye Beklenti ve memnuniyet anketi, Veri Analizi, Eylem Planı
Üye Bilgisi güncellenme oranı, Memnuniyet oranı, Eylem Planının gerçekleşme oranı
Hedef 1.8. Kurumsallaşma sürecinin, tüm gereklilikleriyle yerine getirilmesi sağlanacaktır. | X | X |  |  | ISO 9001’in akreditasyon sistemiyle ve odanın faaliyetleriyle uyumlu hale getirilmesi (uygulanabilirleştirilmesi), Yöntemin (iyileştirme veya yeniden tasarım) belirlenmesi, Süreç tasarımı, Risk Analizi, Kurumsal Görsel Kimllik Kılavuzu, Kurumsal Algı Yönetimi, Kurum Kültürü, Kurumsal İletişim Stratejisi, Eğitim, Danışmanlık, | Belgelendirme Tetkikinde minör hata saysı, iyileştirme sayısı, Kurumsal Algı düzeyi, | KYT
ISO 9001’in akreditasyon sistemiyle ve odanın faaliyetleriyle uyumlu hale getirilmesi (uygulanabilirleştirilmesi), Yöntemin (iyileştirme veya yeniden tasarım) belirlenmesi, Süreç tasarımı, Risk Analizi, Kurumsal Görsel Kimllik Kılavuzu, Kurumsal Algı Yönetimi, Kurum Kültürü, Kurumsal İletişim Stratejisi, Eğitim, Danışmanlık,
Belgelendirme Tetkikinde minör hata saysı, iyileştirme sayısı, Kurumsal Algı düzeyi,
Hedef 1.9. Odanın araştırma kapasitesi geliştirilecektir. |  | X | X |  | AR&GE biriminin oluşturulması, İlgili Personele verilecek eğitimler (Anket düzenleme, veri analizi, SPSS, Rapor hazırlama vb.), Üniversite ile AR&GE konusunda protokol yapılarak işbirliği sağlanması, | Sektörel araştırma raporu sayısı, AR&GE niteliklerine sahip personel sayısı, AR&GE konusunda üniversite ile yapılan ortak çalışma sayısı,
AR&GE biriminin oluşturulması, İlgili Personele verilecek eğitimler (Anket düzenleme, veri analizi, SPSS, Rapor hazırlama vb.), Üniversite ile AR&GE konusunda protokol yapılarak işbirliği sağlanması,
Sektörel araştırma raporu sayısı, AR&GE niteliklerine sahip personel sayısı, AR&GE konusunda üniversite ile yapılan ortak çalışma sayısı,
Hedef 1.10. Odada proje hazırlama ve yönetme kapasitesi geliştirilecektir. |  | X | X |  | Proje Birminin oluşturulması, İlgili personele eğitimler (Proje hazırlama, Proje Döngüsü, Proje değerlendirme, Proje Yönetimi vb.), Üniversite ile Proje Yönetimi konusunda protokol yapılarak İşbirliği sağlanması, | Odanın hazırladığı proje sayısı, kabul edilen proje sayısı, Proje yönetme niteliklerine sahip personel sayısı, Proje Yönetimi konusunda üniversite ile gerçekleştirilen ortak çalışma sayısı, | ÜST YÖNETİM
Proje Birminin oluşturulması, İlgili personele eğitimler (Proje hazırlama, Proje Döngüsü, Proje değerlendirme, Proje Yönetimi vb.), Üniversite ile Proje Yönetimi konusunda protokol yapılarak İşbirliği sağlanması,
Odanın hazırladığı proje sayısı, kabul edilen proje sayısı, Proje yönetme niteliklerine sahip personel sayısı, Proje Yönetimi konusunda üniversite ile gerçekleştirilen ortak çalışma sayısı,
AE 2. Hizmetler
Amaç 2. Hizmetlerin Nitelik ve Nicelik Açısından Geliştirilmesi
Hedef 2.1. Meslek Komiteleri etkin ve verimli biçimde çalıştırılacaktır. | X | X | X | X | Komitelere nitelik kazandıracak Eğitimler, komiteleri ilgi alanlarında bilgilendirme, anket, çalıştay, rapor, eylem planı | Toplantı katılım oranları, tespit edilen sorun ve çözüm önerisi, sonuç elde edilen sorun ve çözüm önerisi, nitelikli karar sayısı | GS
Komitelere nitelik kazandıracak Eğitimler, komiteleri ilgi alanlarında bilgilendirme, anket, çalıştay, rapor, eylem planı
Toplantı katılım oranları, tespit edilen sorun ve çözüm önerisi, sonuç elde edilen sorun ve çözüm önerisi, nitelikli karar sayısı
Hedef 2.2. Üyeler, belli özellikler (sektörel vb.) bazında, çeşitli etkinliklerle (Konsey, Çalışma Grupları vb.) bir araya getirilerek iletişim ağları kurulacaktır. | X | X | X | X | Pazar kahvaltıları, Konsey oluşturma, Çalışma Grubu oluşturma, ihtiyaç tespiti, yöntem belirlenmesi | Toplantı sayısı, Konsey/Çalışma Grubu sayısı | YK/GS
Pazar kahvaltıları, Konsey oluşturma, Çalışma Grubu oluşturma, ihtiyaç tespiti, yöntem belirlenmesi
Toplantı sayısı, Konsey/Çalışma Grubu sayısı
Hedef 2.3. Üyelerin her türlü çıkarını korumak için, ilgili tüm platformlarda yer alınacak ve etkin biçimde temsil edilecektir. | X | X | X | X | Konu/Sektör bazında katılınılan platformlarının belirlenmesi, yeni platformları belirleme çalışması, oda adına katılanların listesi, kurum bazında liste | Temsil edinilen platform sayısı, yeni eklenen platform sayısı, etki düzeyi | YK
Konu/Sektör bazında katılınılan platformlarının belirlenmesi, yeni platformları belirleme çalışması, oda adına katılanların listesi, kurum bazında liste
Temsil edinilen platform sayısı, yeni eklenen platform sayısı, etki düzeyi
Hedef 2.4. Üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgiler üyelerin erişimine sunulacaktır. | X | X | X | X | İhtiyaç belirleme çalışması (anket, öneri vb.), bilgilerin elde edileceği kaynakların tespiti, konu bazında gruplama, bilginin üyelere sunum yönteminin tespiti (web, e-posta, dergi vb.), güncelleme yöntemleri, sorumlu çalışanın eğitimi | Sunulan bilgi sayısı, bir önceki döneme göre artış oranı, sunum yöntemleri bazında analiz, erişim (okunma) oranları, | YK/GS
İhtiyaç belirleme çalışması (anket, öneri vb.), bilgilerin elde edileceği kaynakların tespiti, konu bazında gruplama, bilginin üyelere sunum yönteminin tespiti (web, e-posta, dergi vb.), güncelleme yöntemleri, sorumlu çalışanın eğitimi
Sunulan bilgi sayısı, bir önceki döneme göre artış oranı, sunum yöntemleri bazında analiz, erişim (okunma) oranları,
Hedef 2.5. Üyelerin İş geliştirmelerine katkıda bulunacak faaliyetleri yürütecektir. | X | X | X | X | İş geliştirme ihtiyaçlarının tespiti, sorumlu çalışana iş geliştirme konusunda eğitim, ihtiyaçların önceliklendirilmesi, iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması, | Sunulan iş geliştirme faaliyeti sayısı, üyenin memnuniyet düzeyi, | GS
İş geliştirme ihtiyaçlarının tespiti, sorumlu çalışana iş geliştirme konusunda eğitim, ihtiyaçların önceliklendirilmesi, iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,
Sunulan iş geliştirme faaliyeti sayısı, üyenin memnuniyet düzeyi,
AE 3. Bölgesel Kalkınma
Amaç 3. Odanın Bölgenin Kalkınmasındaki Rolünün Kurumsallaştırılması
Hedef 3.1. Bölgesel ve sektörel sorunlar tespit edilecek, bunlara bilimsel çözüm önerileri geliştirilecek, bu öneriler kilit karar alıcılara sunularak takibi yapılacaktır. | X | X | X | X | Saha araştırması (Anket), Veri Analizi, Sorunlara ilişkin rapor, Çözüm için politika geliştirme çalışmaları (Çalıştay vb.), Eylem Planı | Rapor sayısı, Çözüme ulaştırılan sorun sayısı, | YK/GS
Saha araştırması (Anket), Veri Analizi, Sorunlara ilişkin rapor, Çözüm için politika geliştirme çalışmaları (Çalıştay vb.), Eylem Planı
Rapor sayısı, Çözüme ulaştırılan sorun sayısı,
Hedef 3.2. Bölgesel ve sektörel sorunların çözümü için Lobicilik faaliyetleri yürütülecektir. | X | X | X | X | Sorunların belirlenmesi, Sorun bazında lobi faaliyeti yürütülecek kurumların tespiti, sorumluların atanması, Ortak toplantılar, Kurum ziyaretleri, Karar alıcılarla üyelerin bir araya getirilmesi, | Lobi faaliyeti sayısı, çözüme ulaştırılan konu sayısı | YK
Sorunların belirlenmesi, Sorun bazında lobi faaliyeti yürütülecek kurumların tespiti, sorumluların atanması, Ortak toplantılar, Kurum ziyaretleri, Karar alıcılarla üyelerin bir araya getirilmesi,
Lobi faaliyeti sayısı, çözüme ulaştırılan konu sayısı
Hedef 3.3. Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman probleminin çözümü için faaliyetlerde bulunacaktır. | X | X | X | X | İhtiyaç analizi, konunun üyelere tanıtımı, yöntemin belirlenmesi (UMEM aracılığı, İŞKUR marifeti, Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu vb.), | İstihdam sayısı, İstihdam yaratan üye sayısı, memnuniyet seviyesi | YK
İhtiyaç analizi, konunun üyelere tanıtımı, yöntemin belirlenmesi (UMEM aracılığı, İŞKUR marifeti, Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu vb.),
İstihdam sayısı, İstihdam yaratan üye sayısı, memnuniyet seviyesi
Hedef 3.4. Bölgedeki İstihdamın artmasına katkı sağlanacaktır. | X | X | X | X | İşkur ve KOSGEB ile yakın ilişkilerde bulunulması, hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmek için ortak çalışmalar yürütülmesi | KOSGEB ve İŞKUR üzerinden gerçekleşen faaliyet sayıları, Hizmet binasında İŞKUR ve KOSGEB'e yer tahsisi | YK
Hedef 3.5. Proje2
……..

## 2016 Programı
Hedef/Faaliyetler | I | II | III | IV | Sorumlu | Maliyet | Bütçe Kalemi | Çıktı/Kanıt | Açıklama | Gerçekleşme
Hedef 1.1. Oda organlarının mevzuatta tanımlı görevleri, kurumsal Yönetişim anlayışı içerisinde daha nitelikli hale getirilicektir.
1.1.1. Organların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi |  |  |  |  | GS/ KYT | 2000 | 02.04.045 | Eğitim ve seminer | Oda organları, Liderlik, Kurumsal Yönetim ilkeleri vb. konularda eğitilmeli ve 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat konularında bilgilendirilmelidir. | ü
1.1.2. Meclis, YK, MK, HİK, YGG ve AİK gibi toplantıların etkin biçimde toplanması |  |  |  |  | GS/ KYT |  |  | Toplantı sayı, zaman, katılım oranı | Toplantıların etkin biçimde gerçekleştirilmesi oda organların verimliliğini artıracaktır. | ü
1.1.3. Meclis, YK ve MK toplantılarında Akreditasyon ve Stratejik Plan ile ilgili güncel durum bilgilerinin aktarılması |  |  |  |  | GS/ KYT |  |  | Toplantı gündemleri ve kararları | Öncelikle Stratejik planın uygulanması ile ilgili güncel durum ve Akreditasyon süreci ile ilgili olarak yapılanların belli peryodlarda toplantılarda ele alınarak ilgili kararların alınması sağlanmalıdır. | ü
1.1.4. Vizyon, Misyon, Pllitikalar ve Risk analizlerinin gözden geçirilmesi |  |  |  |  | Yönetim Kurulu |  |  | Toplantı kararları | Yönetim kurulu (ve/veya Meclis) yılda bir kez bu konuları gündemine alıp gözden geçirmeli ve gerekiyorsa revizyon yapmalıdır. | ü
Hedef 1.2. Mali Yönetim, gelir artırıcı faaliyeler de gözönünde bulundurularak, daha güçlü hale getirilecektir.
1.2.1. Bütçenin performans esaslı hazırlanması |  |  |  |  | Muhasebe Birimi |  |  | Gider ve Gelir kalemleri için detaylı öngörü çalışmaları, Stratejik Plan maliyetleriyle ilişkilendirme, Eğitim, Araştırma, Bilişim teknolojisi faaliyetlerinin, detaylandırılması | Stratejik Plan maliyetleriyle ilişkilendirme, Eğitimlerin (Yönetici, Çalışan ve üye bazında) detaylandırılması, Araştırma giderlerinin detaylandırılması, Bilişim giderlerinin detaylandırılması (yazılım, donanım ve iletişim vb.) | û
1.2.2. Mali politika ve Risk analizinin hazırlanması ve onaylatılması |  |  |  |  | Muhasebe Birimi |  |  | Mali politika, Mali Risk Analizi Raporu | ISO 9001 içerisinde tanımlanmalıdır. | ü
1.2.3. Mali raporların incelenmesi |  |  |  |  | HİK/ Meclis |  |  | HİK raporu, Aylık ve yıllık mizanlar, Mali raporlar | Meclis ve YK'ya aylık bazda mali durumu ortaya koyan raporlar sunulmalıdır. | ü
1.2.4. Gelir artırıcı çalışmaların yapılması |  |  |  |  | Ticaret Sicil Birimi/ Yönetim Kurulu |  |  | Resen kayıt, Tescil ve Belge gelirleri, İştirak, proje gelirleri, kira gelirleri | Üye bilgileri gözden geçirilerek, dosyalardaki eksikliklerin tamamlanması, Ticaret Sicil bilgileri ile karşılaştırılması (Resen yapılacak kayıtların belirlenmesi) Proje hazırlama, Belge istatsitiklerinin incelenmesi | û
1.2.5. Finans konusunda eğitim verilmesi (Finans uzmanı istihdamı) |  |  |  |  | KYT/ İK |  |  | Eğitim, |  | û
Hedef 1.3. İnsan Kaynakları etkin ve verimli biçimde yönetilecektir.
1.3.1. İnsan kaynakları politikasının oluşturulması ve onaylatılması |  |  |  |  | KYT |  |  | Politika dokümanı | ISO 9001 içerisinde tanımlanmalıdır. | ü
1.3.2. İşe alım sürecinin hazırlanması ve onaylatıması |  |  |  |  | KYT/İK |  |  | Süreç dokümanı | ISO 9001 içerisinde tanımlanmalıdır. | ü
1.3.3. Çalışan performans yönetim sisteminin kurulması ve uygulanması |  |  |  |  | KYT |  |  | Performans Yönetim Sistemi | Performans Yönetim Sistemi ISO 9001 içerisinde tanımlanmalıdır. | ü
1.3.4. Çalışan oryantasyon programının oluşturulması |  |  |  |  | KYT/İK |  |  | Oryantasyon programı, Program materyalleri | Oryantason programı, ISO 9001 içerindeki Eğitim süreci içerisinde tanımlanmalıdır. | ü
1.3.5. Çalışan El Kitabının hazırlanması |  |  |  |  | KYT |  |  | Çalışan El Kitabı | İşe yeni başlayan personel için gerçekleşrtirilen oryantasyon programından sonra verilecek olan dokümandır. | ü
1.3.6. Eğitim sürecinin oluşturulması |  |  |  |  | KYT |  |  | Eğitim Süreci Dokümanı | Odada yapılan tüm eğitimlerin nasıl yapıldığını anlatan doküman ISO 9001 içerisinde tanımlanmalıdır. | ü
1.3.7. Çalışan Memnuniyetinin belirlenmesi |  |  |  |  | KYT/İK |  |  | Çalışan Memnuniyeti Anketi | ISO 9001 içerisinde tanımlanan çalışan memnuniyetinin belirlenmesi tanımlanan peryodlarda gerçekleştirilmelidir. | ü
1.3.8. İç iletişimin etkin biçimde sağlanması |  |  |  |  | GS/KYT |  |  | Çalışan toplantıları, mail listeleri, duyurular | İç İletişim için ISO 9001'de tanımlanmış olan toplantılar ve diğer iletişim kanalları etkin biçimde uygulanmalıdır. | ü
Hedef 1.4. Stratejik Plandan üretilecek Yıllık iş Planları (Yıllık Programlar) etkin biçimde oluşturulacak ve izlenecektir.
1.4.1. Yıllık Programın (İş Planı) hazırlanması ve onaylatılması |  |  |  |  | AİK/YK |  |  | Yıllık Program hazırlık toplantıları, Yıllık Program hazırlama ekibi, sorumlular, Maliyetler, Bütçe kalemleri, Yıllık İş Programı | Her yılın sonunda Stratejik Planın ilgili yıla ait Hedefleri için, her hedefin altına o hedeflerle ilgili yapılacak faaliyetler yazılarak program hazırlanmalı ve onaylatılmalıdır. | ü
1.4.2. Yıllık Program izleme ve değerlendirme prosedürünün oluşturulması |  |  |  |  | KYT/AİK |  |  | Prosedür | Yıllık Programların izleme değerlendirilmesinin etkin olarak gerçekleştirilmesi için bir prosedür (ISO 9001 içinde tanımlı) hazırlanmalı ve buna uygun olarak izlenip değerlendirilmelidir. | ü
1.4.3. AİK toplantılarının etkin biçimde gerçekleştirilmesi |  |  |  |  | AİK/KYT |  |  | AİK toplantı gündemi, kararlar, gündemle ilgili raporlar, YK'ya taşınan kararlar | AİK, Stratejik Planın izleme ve değerlendirmesini etkin biçimde yapmalı, alınan kararları gerektiğinde YK'ya taşımalıdır. | ü
Hedef 1.5. Odanın tanıtımı etkin biçimde gerçekleştirilecektir.
1.5.1. Haberleşme ve yayınlar Prosedürünün oluşturulması ve uygulanması |  |  |  |  | KYT |  |  | Prosedür | Odanın etkin biçimde tanıtımının yapılması amacıyla, hangi haberleşme ve yayın araçlarının nasıl kullanılacağını anlatan bir prosedür ISO 9001 içerisinde tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. | ü
1.5.2. İletişim Stratejisinin oluşturulması ve onaylatılması |  |  |  |  | KYT |  |  | Strateji dokümanı | Odanın tanıtımı için yönetimin benimsediği temel prensipler ISO 9001 içerisinde belirlenmeli ve onaylatılmalıdır. | ü
1.5.3. Basın Bülteninin hazırlanması |  |  |  |  | KYT/BASIN DANIŞMANI | 5000 | 02.04.016 | Basın bülteni | Prosedürde tanımlanan periyodta ve biçimde hazırlanmalı ve yayımlanmalıdır. | ü
1.5.4. Haberlerin web sayfasında duyurulması |  |  |  |  | KYT/BASIN DANIŞMANI |  |  | web sayfası güncel haberleri, haber sayısı | Odanın tüm faaliyetleri web sayfasında güncel ve doru biçimde duyurulmalıdır. | ü
1.5.5. Sosyal medyanın etkin biçimde kullanılması |  |  |  |  | KYT |  |  | Sosyal medyada yayınlanan haber sayısı, kullanım istatistikleri | Odanın tanıtımında Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçları (Prosedürde de belirtildiği gibi) etkin biçimde kullanılmalıdır. | ü
Hedef 1.6. Hizmet ve destek süreçlerinin elektronik ortama taşınması için, etkin bir “Bilişim Teknolojileri Yönetimi” sergilenecektir.
1.6.1. Bilişim Teknolojileri Politikası ve Risk analizinin oluşturulması ve onaylanması |  |  |  |  | KYT |  |  | Politika Dokümanı, Risk analizi | ISO 9001 içerisinde tanımlanmalıdır. | ü
1.6.2. Dijital arşiv sisteminin kurulması |  |  |  |  | KYT/YK |  |  | Dijital Arşiv Sistemi, Taranan kayıtlar, İndeksleme | Öncelikle Gelen-Giden evrakların, Üye Sicil Dosyalarının, daha sonra da diğer evrak ve belgelerin elektronik ortama aktarılarak sorgulanması sağlanmalıdır. | û
1.6.3. Web sayfasının dinamik hale getirilmesi |  |  |  |  | KYT/BİLGİ İŞLEM | 2000 | 02.04.016 | Web portalı, borç sorgulama, elektronik ödeme, dinamik üye sorgulama, etkileşimli etkinlik takvimi, yönetici ve üyeler için intranet, yabancı dil desteği | Odanın web sayfası dinamik bir yapıya kavuşturularak bir portal haline getirilmelidir. | ü
1.6.4. Mobil oda uygulamasının kurulması |  |  |  |  | BİLGİ İŞLEM | 5000 | 02.04.016 | Mobil oda uygulaması | Android, IOS gibi işletim sistemleri için odanın mobil uygulaması gerçekleştirilmelidir. | û
Hedef 1.7. Üye ilişkileri yönetimi etkin hale getirilecektir.
1.7.1. Üye bilgilerinin güncellenmesi |  |  |  |  | TİCARET SİCİL BİRİMİ |  |  | Güncelleme yöntemi, Güncelleme oranı, Sicil dosyalarının eksikliklerinin tamamlanma oranı | Öncelikle (mevzuat gereği) Üye sicil dosyalarındaki eksik evraklar tamamlanmalı, daha sonra üyelerin bilgileri güncellenmesi için yöntem belirlenerek bilgiler güncellenmelidir. | ü
1.7.2. Üye sorun, beklenti ve memnuniyet anketinin yapılması |  |  |  |  | KYT/İK | 2000 | 02.04.021 | Saha çalışması, Anket, Anket verileri, Veri analizleri, Rapor (sorunlar, beklentiler, ihtiyaçlar ve memnuniyet seviyeleri), Eylem planı | Üyelerin sorunlarını belirlemek, ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek ve Memnuniyet seviyelerini ölçmek için kapsamlı bir anket çalışması yapılmalıdır. Planın diğer maddelerindeki tüm ihtiyaç ve beklentiler bu ankette bölüm bölüm ele alınmalı, her bir konu için ayrı ayrı anket yapmaktan kaçınılmalıdır. Bu çalışmanın çıktıları odanın diğer hizmetlerinin belirlenmesinde kullanılmalıdır. | ü
1.7.3. Üye El Kitabının hazırlanması |  |  |  |  | KYT | 2000 | 02.04.033 | Üye El Kitabı | Üyenin odayı tanıması, hizmetlerini anlaması ve oda ile sürekli iletişim halinde kalmasını sağlayacak bir el kitabı hazırlanmalıdır. Bu kitap tüm üyelere dağıtılmalı, ayrıca odaya kayıt yaptıran üyelere kayıt sırasında takdim edilmelidir. | ü
1.7.4. Yeni üyeler için ilk temas noktasının kurulması |  |  |  |  | YK |  |  | Odanın, birimlerin ve hizmetlerin kısaca tanıtılması (üye oryantasyonu), Sorumlu personel, Üye tanıtım masası, Üye Bilgi Formu | Yeni üyelere kayıttan sonra, odayı, birimleri ve yapılan hizmetleri tanıtan kısa bilgiler verilmeli, oda ile her zaman iletişim halinde kalmaları vurgulanmalı, onlar için yapılan çalışmalara katılmaları gerektiği vurgulanmalı, Meslek grubu belirtilerek Meslek Komiteleri ile sürekli iletişimde olmaları gerektiği vurgulanmalıdır. İlgi alanları ve diğer bilgileri Üye Bilgi Formuna kayıt edilmeli, bu konularla ilgili çalışmalara davet edilmelidir. | û
Hedef 1.8. Kurumsallaşma sürecinin, tüm gereklilikleriyle yerine getirilmesi sağlanacaktır.
1.8.1. ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin TOBB Oda, Borsa Akreditasyon Sistemi ile uyumlu hale getirilmesi ve %100 uygulanabilirliğinin sağlanması |  |  |  |  | KYT/AİK | 10000 | 02.04.033 | Akreditasyon sistemi ile entegre ISO 9001 TKYS, KEK, Görev Tanımları, Prosesler, Prosedürler, Talimatlar, Sistemin tasarımı, Eğitimler, Danışmanlık hizmeti, | Odanın tüm süreçlerinin, TOBB Oda, Borsa Akreditasyon Sistemi ile entegre biçimde, ISO 9001 TKYS içerinde tanımlanması gerekmektedir. Sistem, gereksiz kırtasiyeden arındırılmış, sade, net ve %100 uygulanabilir biçimde tasarlanmalıdır. | ü
1.8.2. Risk Analizi Prosedürünün hazırlanması |  |  |  |  | KYT |  |  | Prosüdür Dokümanı | Başta Mali ve Bilişim teknolojileri Yönetimi, daha sonra da İnsan Kaynakları, İş Planlaması, Üye İlişkileri gibi süreçlerin Risk Analizlerinin yapılması (aynı zamanda ISO 9001:2015 versiyonuna hazırlanmak) amacıyla, Risk analizinin nasıl yapılacağının anlatıldığı Risk Analizi Prosedürü hazırlanmalı ve ISO 9001 sistemine dahil edilmelidir. | ü
1.8.3. Kurumsal Kimliğin ön plana çıkarılması |  |  |  |  | KYT/YK | 1000 | 02.04.016 | Kurumsal Görsel Kimlik Kılavuzu, Kurumsal Algının belirlenmesi ve yönetilmesi çalışması (Rapor), Kurumsal İletişim Stratejisi, Kurum Kültürü eğitimi | Oda, öncelikle Kurumsal Görsel Kimlik Kılavuzu hazırlatmalı, daha sonra, kurumsal algının, üyeler ve paydaşlar açısından nasıl olduğunu tespit etmeli (Kurumsal algı çalışması), bu algının iyileştirilmesi için algı yönetimi çalışması gerçekleştirmeli, Kurumsal İletişim Stratejisini belirlemeli, Yönetici ve çalışanlarına Kurum Kültürü eğitimi aldırmalıdır. Bunları danışmanlık mekanizması ile gerçekleştirmelidir. bunun için proje hazırlayarak dış destek sağlayabilir. | û
Hedef 1.9. Odanın araştırma kapasitesi geliştirilecektir.
1.9.1. Eğitimlerin alınması |  |  |  |  | GS/İK | 1000 | 02.04.045 | Eğitim | İlgili personele, Anket hazırlama, Değerlendirme, Raporlama, Veri analizi, Problem çözme teknikleri gibi konularda eğitimler aldırılmalıdır. | û
1.9.2. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirilmesi |  |  |  |  | GS/YK |  |  | İşbirliği protokolleri, | Oda, yapacağı ve/veya yaptıracağı araştırmaların etkin biçimde gerçekleştirilmesi için, başta üniversiteler olmak üzere, ilgili kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği protokolleri hazırlamalı ve bu çerçevede çalışmalar yürütmelidir. | û
1.9.3. Araştırma biriminin kurullması |  |  |  |  | YK/GS |  |  | Araştırma birimi, Görev tanımı, Organizasyon şeması | Oda araştırma faaliyetlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi için kendi bünyesinde Araştırma birimi kurmalıdır. Bu sayede, Araştırma konusunda gerçekleştirilecek çalışmalarda danışmanlık hizmetlerinin etkin biçimde yönetilmesini sağlamalıdır. | û
Hedef 1.10. Odada proje hazırlama ve yönetme kapasitesi geliştirilecektir.
1.10.1. Eğitimlerin alınması |  |  |  |  | GS/İK | 2000 | 02.04.045 | Eğitim | İlgili personele, Proje hazırlama, Yönetme, Proje döngüsü ve proje değerlendirme gibi konularda eğitimler aldırılmalıdır. | û
1.10.2. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirilmesi |  |  |  |  | GS/ YK |  |  | İşbirliği protokolleri | Oda, hazırlayacağı ve/veya hazırlatacağı projelerin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için, başta üniversiteler olmak üzere, ilgili kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği protokolleri hazırlamalı ve bu çerçevede çalışmalar yürütmelidir. | û
1.10.3. Proje biriminin kurulması |  |  |  |  | YK/GS | 3000 |  | Proje birimi, Görev tanımı, Organizasyon şeması | Oda proje faaliyetlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi için kendi bünyesinde Proje birimi kurmalıdır. Bu sayede, Proje konusunda gerçekleştirilecek çalışmalarda danışmanlık hizmetlerinin etkin biçimde yönetilmesini sağlamalıdır. | û
Hedef 2.1. Meslek Komiteleri etkin ve verimli biçimde çalıştırılacaktır.
2.1.1. Meslek Komitelerine yöneticilik yetkinliklerini geliştirecek eğitimler verilmesi |  |  |  |  | GS | 1000 | 02.04.046 | Eğitimler | Liderlik, Zaman Yönetimi, Toplantı Yönetimi, Kurumsal Yönetişim vb. | ü
2.1.2. Meslek Komitelerinin alanlarıyla ilgili bilgilendirilmesi |  |  |  |  | GS |  |  | Bilgilendirme seminerleri | Meslek Komiteleri toplantılarında her ay, alanlarıyla ilgili bilgileri içeren sunumlar | ü
2.1.3. Meslek Komitelerinin etkin çalışması için çalıştay yapılması |  |  |  |  | GS | 1000 | 02.04.026 | Çalıştay, Rapor, Eylem Planı | Meclis, YK, MK üyeleri ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek çalışma | û
2.1.4. Meslek Komitelerine yönelik anket yapılması |  |  |  |  | GS | 1000 | 02.04.031 | Anket, Rapor | Meslek Komitelerinin sorun, beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla | û
Hedef 2.2. Üyeler, belli özellikler (sektörel vb.) bazında, çeşitli etkinliklerle (Konsey, Çalışma Grupları vb.) bir araya getirilerek iletişim ağları kurulacaktır.
2.2.1. Üyelerin Meslek Grupları bazında toplanması |  |  |  |  | GS | 15000 | 02.04.016 | Toplantı | Üyelerin Meslek Grupları bazında Pazar kahvaltıları gibi etkinliklerde bir araya getirilmesi | ü
2.2.2. Odanın yürüttüğü projelere ilişkin toplantılara üyelerin davet edilmesi |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Toplantı | Odanın yürüttüğü önemli projelerde tanıtım ve önemli karar aşamalarında istekli üyelerin davet edilmesi
2.2.3. Odanın yürüttüğü projeler için üyelerinde katılacağı çalışma gruplarının oluşturulması |  |  |  |  | YK |  |  | Çalışma Grubu | Oda önemli konular için üyelerini de davet edeceği çalışma grupları oluşturmalıdır | û
2.2.4. Meslek Komiteleri dışındda, önemli konularda sektörel konseylerin oluşturulması |  |  |  |  | YK |  |  | Sektörel Konsey | Oda Sektörel bazda Strateji geliştirmek ve spesifik sorunları çözmek amacıyla sektörün önde gelenlerinden oluşan konseyler oluşturmalıdır | û
Hedef 2.3. Üyelerin her türlü çıkarını korumak için, ilgili tüm platformlarda yer alınacak ve etkin biçimde temsil edilecektir.
2.3.1. Odanın temsil edildiği bölgesel, ulusal ve uluslararası platformların belirlenmesi |  |  |  |  | KYT |  |  | Liste | Hangi konuda, hangi platformda, katılımcının kimliği gibi bilgilerin içerildiği liste | ü
2.3.2. Odanın üyelerini temsil edebileceği olası konu ve platformların belirlenmesi |  |  |  |  | KYT |  |  | Liste | Oda, üyelerinin çıkarlarını korumak üzere, daha başka hangi platformlara katılması gerektiğini araştıracaktır | û
Hedef 2.4. Üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgiler üyelerin erişimine sunulacaktır.
2.4.1. Üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgileri belirlemeye yönelik anket çalışması |  |  |  |  | GS | 3000 | 02.04.031 | Anket, Rapor, Eylem Planı | İhtiyaç duyulan bilgilerin belirlenmesine yönelik çalışma, genel amaçlı anketin içerisinde bir bölüm altında ele alınabilir. | ü
2.4.2. İhtiyaç duyulan bilgilerin temini |  |  |  |  | GS |  |  | Rapor | Sunulacak bilgiler kamu kurumları, sivil toplum örgütleri veya profesyonel bilgi sağlayıcılardan elde edilebilir. | ü
2.4.3. Belirlenen bilgilerin sunum yönteminin ve güncellenmesinin belirlenmesi |  |  |  |  | KYT |  |  | Rapor | Erişime sunulacak bilgiler web sayfası, e-posta, toplatı ve seminer gibi kanallarla olabilir. | ü
2.4.4. Bilgi hizmeti konusunda ilgili çalışanın eğitilmesi |  |  |  |  | GS/İK | 1000 | 02.04.045 | Eğitim | İlgili personel, bilginin derlenmesi, sunulması ve güncelliğinin takibi konusunda eğitilmelidir. | û
Hedef 2.5. Üyelerin İş geliştirmelerine katkıda bulunacak faaliyetleri yürütecektir.
2.5.1. Üyelerin iş geliştirme konusunda ihtiyaç duyduğu hizmetlerin belirlenmesi |  |  |  |  | YK/GS |  |  | Rapor | Anket, Meslek Komiteleri görüşleri vb. kanallardan ihtiyaç tespiti yapılmalıdır. | ü
2.5.2. Sektörel bazda, üyelerin iş geliştirmelerine katkı sağlayacak bilgilerin tespiti |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Rapor/Seminer | Sektör odaklı rapor hazırlanmalı veya bilgilendirme semineri düzenlenmeli | ü
2.5.3. İlgili personelin İş Geliştirme Konusunda eğitilmesi |  |  |  |  | GS/İK | 1000 | 02.04.045 | Eğitim | İlgili personel İş Geliştirmenin ne olduğu ve nasıl uygulandığı konusunda eğitilmelidir. | û
2.5.4. Üyelere sunulacak İş Geliştirme hizmetinin planlanması |  |  |  |  | GS/YK |  |  | İş Geliştirme Hizmeti Planı | İş geliştirme faaliyet planı oluşturulmalıdır | ü
2.5.5. İş Geliştirme Hizmet Planı çerçevesinde hizmetlerin verilmesi |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Hizmet | Oda, İş Geliştirme Planı dahilinde hizmetlerin sunmalıdır. | ü
Hedef 3.1. Bölgesel ve sektörel sorunlar tespit edilecek, bunlara bilimsel çözüm önerileri geliştirilecek, bu öneriler kilit karar alıcılara sunularak takibi yapılacaktır.
3.1.1. Sektörel ve bölgesel sorunların tespitine yönelik saha araştırmasının yapılması |  |  |  |  | GS/KYT | 5000 | 02.04.031 | Araştırma Raporu | Oda, bölgesel ve sektörel sorunların tespitine yönelik olarak, başta saha çalışması olmak üzere, mümkün olabilecek her kanaldan bilgi toplamayı hedefleyen bir çalışma yapmalıdır. Bu konuda dış kaynak sağlamak amacıyla proje hazırlayabilir. | ü
3.1.2. Araştırma Raporundaki tespitlere yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi |  |  |  |  | GS/YK | 4000 | 02.04.031 | Çözüm önerileri raporu | Oda, bölgesel ve sektörel sorunlar raporundaki tespitlere yönelik bilimsel çözüm önerilerinin içerileceği bir rapor hazırlamalıdır. Bu aşamada üniversiteden destek alabilir. | ü
3.1.3. Çözüm önerileri raporuna göre eylem planının hazırlanması |  |  |  |  | GS/KYT |  |  | Eylem planı | Eylem Planında çözüm ile ilgili sorumlu kuruluşlar da belirlenemeli ve çalışmalar izlenmelidir. | ü
3.1.4. Çözüm önerileri eylem planının uygulanması |  |  |  |  | YK |  |  | Gerçekleşen Eylemler | Eylem planı izlenmeli ve takip edilmelidir. | ü
Hedef 3.2. Bölgesel ve sektörel sorunların çözümü için Lobicilik faaliyetleri yürütülecektir.
3.2.1. İlgili kurum, kuruluş ve kişilerle bir araya gelinmesi |  |  |  |  | YK |  |  | Ziyaret, Toplantı | Bölgesel ve sektörel sorunların çözümlerine katkı sağlamak amacıyla ziyeret ve toplantılar gerçekleştirilmelidir. | ü
3.2.2. Yazılı ve görsel basının yerel ve ulusal bazda etkin olarak kullanılması |  |  |  |  | YK/BASIN DANIŞMANI |  |  | Basın bildirileri, Basın toplantıları, Bültenler, Sosyal medya ve Web sitesinin kullanımı | Bölgesel ve sektörel sorunların çözümlerine katkı sağlamak amacıyla tüm iletişim araçları etkin olarak kullanılmalıdır. | ü
3.2.3. Konu bazında, muhataplarla ortak akıl ve koordinasyon çalışmalarının yapılması |  |  |  |  | YK |  |  | Toplantı, Kurul |  | ü
Hedef 3.3. Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman probleminin çözümü için faaliyetlerde bulunacaktır.
3.3.1. İhtiyaç analizi yapılması |  |  |  |  | GS/KYT | 3000 | 02.04.031 | Analiz raporu | Sektörel bazda üyelerin ihtiyaç duyduğu elemanlardaki niteliklerin belirlenmesi amacıyla çalışma yapmalıdır. | û
3.3.2. İhtiyaç analiz sonuçlarına göre, eleman yetiştirilmesi |  |  |  |  | YK |  |  | Eğitim programları, Eğitimler | İhtiyaca göre nitelikli eleman yetiştirilmesi için, İŞKUR ile yakın ilişkiler kurulmalı, UMEM projesi etkin olarak kullanılmalı, Üniversite ile bu konuda işbirliği yapılmalıdır. | û
3.3.3. Üyelerin nitelikli elaman tespiti, temini ve istihdamı konusunda bilgilendirilmesi |  |  |  |  | GS | 1000 | 02.04.023 | Bilgilendirme toplantıları, Katılım listeleri |  | ü
Hedef 3.4. Bölgedeki İstihdamın artmasına katkı sağlanacaktır.
3.4.1. Hizmet binasında İşkur ofisinin kurulması ve faaliyete geçirilmesi |  |  |  |  | YK | 8000 | 02.04.024 | Ofis, iş başvuruları, istihdam | Vatandaşların iş bulmalarına kolaylık sağlamak | û
3.4.2. Hizmet binasında KOSGEB ofisinin kurulması ve faalite geçirilmesi |  |  |  |  | YK | 8000 | 02.04.024 | Ofis, Girişimcilik kursları, alınan destekler, girişimci | Vatandaşın desteklerden yaralanması ve girişimciliğinin önü açılması | ü

## 2017 Programı
Hedef/Faaliyetler | I | II | III | IV | Sorumlu | Maliyet | Bütçe Kalemi | Çıktı/Kanıt | Açıklama | Gerçekleşme
Hedef 1.1. Oda organlarının mevzuatta tanımlı görevleri, kurumsal Yönetişim anlayışı içerisinde daha nitelikli hale getirilicektir.
1.1.1. Organların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi |  |  |  |  | GS/ KYT | 2000 | 02.12.009 | Eğitim ve seminer | Oda organları, üye ilişkileri yönetimi, Protokol kuralları vb. konularda eğitilmeli ve 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat konularında bilgilendirilmelidir. | ü
1.1.2. Meclis, YK, MK, HİK, YGG ve AİK gibi toplantıların etkin biçimde toplanması |  |  |  |  | GS/ KYT |  |  | Toplantı sayı, zaman, katılım oranı | Toplantıların etkin biçimde gerçekleştirilmesi oda organların verimliliğini artıracaktır. | ü
1.1.3. Meclis, YK ve MK toplantılarında Akreditasyon ve Stratejik Plan ile ilgili güncel durum bilgilerinin aktarılması |  |  |  |  | GS/ KYT |  |  | Toplantı gündemleri ve kararları | Öncelikle Stratejik planın uygulanması ile ilgili güncel durum ve Akreditasyon süreci ile ilgili olarak yapılanların belli peryodlarda toplantılarda ele alınarak ilgili kararların alınması sağlanmalıdır. | ü
1.1.4. Vizyon, Misyon, Pllitikalar ve Risk analizlerinin gözden geçirilmesi |  |  |  |  | YK |  |  | Toplantı kararları | Yönetim kurulu (ve/veya Meclis) yılda bir kez bu konuları gündemine alıp gözden geçirmeli ve gerekiyorsa revizyon yapmalıdır. | ü
Hedef 1.2. Mali Yönetim, gelir artırıcı faaliyeler de gözönünde bulundurularak, daha güçlü hale getirilecektir.
1.2.1. Bütçenin performans esaslı hazırlanması |  |  |  |  | Muhasebe Birimi |  |  | Gider ve Gelir kalemleri için detaylı öngörü çalışmaları, Stratejik Plan maliyetleriyle ilişkilendirme, Eğitim, Araştırma, Bilişim teknolojisi faaliyetlerinin, detaylandırılması | Stratejik Plan maliyetleriyle ilişkilendirme, Eğitimlerin (Yönetici, Çalışan ve üye bazında) detaylandırılması, Araştırma giderlerinin detaylandırılması, Bilişim giderlerinin detaylandırılması (yazılım, donanım ve iletişim vb.) | ü
1.2.2. Oda Bünyesinde şirket kurulması |  |  |  |  | YK | 50000 | 02.04.047 | Şieket kuruluşu | Odanın bünyesinde şirket kurarak hizmet alımlarını ve yatırım planlarını şirket üzerinden gerçekleştirmesi | û
1.2.3. Mali raporların hazırlanması ve incelenmesi |  |  |  |  | HİK/ Meclis |  |  | HİK raporu, Aylık ve yıllık mizanlar, Mali raporlar | Meclis ve YK'ya aylık bazda mali durumu ortaya koyan raporlar sunulmalıdır. | ü
1.2.4. Gelir artırıcı çalışmaların yapılması |  |  |  |  | Ticaret Sicil Birimi/ YK |  |  | Resen kayıt, Tescil ve Belge gelirleri, İştirak, proje gelirleri, kira gelirleri | Üye bilgileri gözden geçirilerek, dosyalardaki eksikliklerin tamamlanması, Ticaret Sicil bilgileri ile karşılaştırılması (Resen yapılacak kayıtların belirlenmesi) Yeni hizmet binası ofislerin kiralanması | ü
1.2.5. Finans konusunda eğitim verilmesi |  |  |  |  | GS/YK | 1000 | 02.12.011 | Eğitim, | Oda personeline ve Yöneticilereine finans kousunda eğitim verilmesi | ü
Hedef 1.3. İnsan Kaynakları etkin ve verimli biçimde yönetilecektir.
1.3.1. İnsan Kaynakları Politikasının gözden geçirilmesi |  |  |  |  | YK |  |  | İK Politikalarının organ toplantılarında ele alınamsı | Yönetim Kurulu toplantılarında mevcut koşulalr göz önünde bulundurularak İnsan Kaynakları Politikası gözden geçirilmelidir. | ü
1.3.2. Personel alımı durumunda işe alım sürecinin işletilmesi |  |  |  |  | YK/GS |  |  | Mülakat | Peronel alım aşamaları İnsan Kaynakları Prosedürü doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. | ü
1.3.3. İhtiyaç duyulan birimlere personel alınması |  |  |  |  | YK |  |  | İşe alınan personel sayısı | personel açığı oluşması durumunda personel takviyesi yapılmalıdır | ü
1.3.4. Oda çalışanlarının birimleriyle ilgili yetkinliklerinin artırılması |  |  |  |  | GS | 4000 | 02.12.011 | Alınan Eğitim ve Sertifikalar | Çalışanlar birimleri ile alakalı sertifikalı eğtim programlarına katılmalıdır. | û
1.3.5. Yıllık Eğitim Planı kapsamında çalışanların eğitim taleplerinin alınması |  |  |  |  | GS |  |  | Çalışan eğitim taleplerinin alınması | Çalışan aylık toplantılarında çalışanların eğitim taleplerinin alınması ve uygun eğitimlerin sağlanması | ü
1.3.6. Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunun artırılması |  |  |  |  | YK | 1000 | 02.04.037 | Çalışan motivasyonunu artırıcı ve aidiyetini güçlendirici faaliyetler | kurum yöneticileri çalışanların motivasyonunu artırmak ve kurum aidiyetini güçlendirmek için çalışanları ile çeşitli etkinlikler düzenleyerek bir araya gelmelidir. | ü
1.3.7. Çalışan Memnuniyetinin belirlenmesi |  |  |  |  | KYT/İK |  |  | Çalışan Memnuniyeti Anketi | ISO 9001 içerisinde tanımlanan çalışan memnuniyetinin belirlenmesi tanımlanan peryodlarda gerçekleştirilmelidir. | ü
1.3.8. İç iletişimin etkin biçimde sağlanması |  |  |  |  | GS/KYT |  |  | Çalışan toplantıları, mail listeleri, duyurular | İç İletişim için ISO 9001'de tanımlanmış olan toplantılar ve diğer iletişim kanalları etkin biçimde uygulanmalıdır. | ü
Hedef 1.4. Stratejik Plandan üretilecek Yıllık iş Planları (Yıllık Programlar) etkin biçimde oluşturulacak ve izlenecektir.
1.4.1. Yıllık Programın (İş Planı) hazırlanması ve onaylatılması |  |  |  |  | AİK/YK |  |  | Yıllık Program hazırlık toplantıları, Yıllık Program hazırlama ekibi, sorumlular, Maliyetler, Bütçe kalemleri, Yıllık İş Programı | Her yılın sonunda Stratejik Planın ilgili yıla ait Hedefleri için, her hedefin altına o hedeflerle ilgili yapılacak faaliyetler yazılarak program hazırlanmalı ve onaylatılmalıdır. | ü
1.4.2. Bir önceki döneme ait iş planında gerçekleşmeyen faaliyetlerin yeni dönemin iş planına alınması |  |  |  |  | AİK/YK |  |  | Aktarılan Faaliyetler | 2016 yıllık iş planında gerçekleştirilemeyen faaliyet bir engel yoksa 2017 iş planına alınmalıdır | ü
1.4.3. AİK toplantılarının etkin biçimde gerçekleştirilmesi |  |  |  |  | AİK/KYT |  |  | AİK toplantı gündemi, kararlar, gündemle ilgili raporlar, YK'ya taşınan kararlar | AİK, Stratejik Planın izleme ve değerlendirmesini etkin biçimde yapmalı, alınan kararları gerektiğinde YK'ya taşımalıdır. | ü
Hedef 1.5. Odanın tanıtımı etkin biçimde gerçekleştirilecektir.
1.5.1. Oda tanıtım filminin hazırlanması |  |  |  |  | GS/YK | 13000 | 02.05.008 | Tanıtım Filmi | Oda, kendinin ulusal ve uluslararsı çapta tanıtabilmek için kapsamlı bir tanıtım filmi hazırlamalıdır. | ü
1.5.2. Diğer kamu kurumlarının web sayfalarında Oda hakkında bilgi yer alması |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Oda hakkında web sayfalarındabilgiye yer veren kurum sayısı | Oda tanıtımını yapmak ve faaliyetlerinin duyulmasını sağlamak için diğer kamu kurumlarının web sayfalarında kendisine ait haberlerin yer almasını sağlamalı | û
1.5.3. Basın Bülteninin hazırlanması |  |  |  |  | KYT/BASIN DANIŞMANI | 5000 | 02.05.007 | Basın bülteni | Prosedürde tanımlanan periyodta ve biçimde hazırlanmalı ve yayımlanmalıdır. | ü
1.5.4. Haberlerin web sayfasında duyurulması |  |  |  |  | KYT/BASIN DANIŞMANI |  |  | web sayfası güncel haberleri, haber sayısı | Odanın tüm faaliyetleri web sayfasında güncel ve doru biçimde duyurulmalıdır. | ü
1.5.5. Sosyal medyanın etkin biçimde kullanılması |  |  |  |  | KYT/BASIN DANIŞMANI |  |  | Yeni sosyal paylaşım sitelerine üyelik | Odanın tanıtımında sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanımını artırmak için Twitter hesabı oluşturulmalıdır. | ü
Hedef 1.6. Hizmet ve destek süreçlerinin elektronik ortama taşınması için, etkin bir “Bilişim Teknolojileri Yönetimi” sergilenecektir.
1.6.1. Bilişim Altyapısının güçlendirilmesi |  |  |  |  | YK/BİLGİ İŞLEM |  |  | Network, | Oda, bilişim teknolojisi alt yapısını güçlenirmek için network altyapısını (işlemci-sunucu sistemi)kurmalı, hizmetlerini elektronik ortama taşımalı | ü
1.6.2. EBYS kurulması |  |  |  |  | BİLGİ İŞLEM/GS | 3000 | 02.04.031 | EBYS, Taranan kayıtlar, İndeksleme | Oda, kurum içi ve kurumlararası yazışmalarla ilgili tüm süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlanmalı | û
1.6.3. Web sayfasına ikinci bir yabancı dil seçeneğinin eklenmesi |  |  |  |  | Bilgi İşlem | 1000 | 02.04.046 | Web sayfasına eklenen ikinci bir yabancı dil seçeneği | Odanın web sayfasına bulunduğu bölgeyi göz önüne alarak Rusça dil seçeneğini eklemelidir | û
1.6.4. Mobil oda uygulamasının kurulması |  |  |  |  | BİLGİ İŞLEM | 5000 | 02.04.046 | Mobil oda uygulaması | Android, IOS gibi işletim sistemleri için odanın mobil uygulaması gerçekleştirilmelidir. | û
Hedef 1.7. Üye ilişkileri yönetimi etkin hale getirilecektir.
1.7.1. Üye bilgilerinin güncellenmesi |  |  |  |  | TİCARET SİCİL BİRİMİ |  |  | Güncelleme yöntemi, Güncelleme oranı, Sicil dosyalarının eksikliklerinin tamamlanma oranı | Öncelikle (mevzuat gereği) Üye sicil dosyalarındaki eksik evraklar tamamlanmalı, daha sonra üyelerin bilgileri güncellenmesi için yöntem belirlenerek bilgiler güncellenmelidir. | ü
1.7.2. Üye sorun, beklenti ve memnuniyet anketinin yapılması |  |  |  |  | KYT/İK |  |  | Saha çalışması, Anket, Anket verileri, Veri analizleri, Rapor (sorunlar, beklentiler, ihtiyaçlar ve memnuniyet seviyeleri), Eylem planı | Üyelerin sorunlarını belirlemek, ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek ve Memnuniyet seviyelerini ölçmek için kapsamlı bir anket çalışması yapılmalıdır. Planın diğer maddelerindeki tüm ihtiyaç ve beklentiler bu ankette bölüm bölüm ele alınmalı, her bir konu için ayrı ayrı anket yapmaktan kaçınılmalıdır. Bu çalışmanın çıktıları odanın diğer hizmetlerinin belirlenmesinde kullanılmalıdır. | ü
1.7.3. Anket Sonuçalrının yönetime sunulması, YK'nın verdiği kararların gerçekleştirilmesi ve sonuçların üyelerle paylaşılamsı |  |  |  |  | YK/GS |  |  | Üyelerle paylaşılan anket sonuçları | Oda, üye ilişkileri kapsamında yaptığı anket sonuçlarını üyelere bildirmeli | ü
1.7.4. Yeni üyeler için ilk temas noktasının kurulması |  |  |  |  | YK |  |  | Odanın, birimlerin ve hizmetlerin kısaca tanıtılması (üye oryantasyonu), Sorumlu personel, Üye tanıtım masası, Üye Bilgi Formu | Yeni üyelere kayıttan sonra, odayı, birimleri ve yapılan hizmetleri tanıtan kısa bilgiler verilmeli, oda ile her zaman iletişim halinde kalmaları vurgulanmalı, onlar için yapılan çalışmalara katılmaları gerektiği vurgulanmalı, Meslek grubu belirtilerek Meslek Komiteleri ile sürekli iletişimde olmaları gerektiği vurgulanmalıdır. İlgi alanları ve diğer bilgileri Üye Bilgi Formuna kayıt edilmeli, bu konularla ilgili çalışmalara davet edilmelidir. | ü
Hedef 1.8. Kurumsallaşma sürecinin, tüm gereklilikleriyle yerine getirilmesi sağlanacaktır.
1.8.1. ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Oda, Borsa Akreditasyon Sisteminin belgelendirilmesi |  |  |  |  | KYT/YK | 1000 | 02.04.033 | ISO 9001 Kalite Belgesi ve Akredite Oda Belgesi | Oda, kurum bünyesinde kurduğu TKYS ve Akreditasyon Sistemi uygulamalarını belgelendirmelidir | ü
1.8.2. Kurumsallaşma süreçlerinin çalışanlar tarafından içselleştirilmesi ve katılımcılığın artırılması için kontrol ve takiplerin yapılması |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Yönetim ve çalışan ortak toplantıları | Yönetim çalışanaların kurumsalla süreçlerine katılımı sağlamak için ortak toplantılar düzenleyerek gelişmeleri aktarır | ü
1.8.3. Kurumsal Kimliğin ön plana çıkarılması |  |  |  |  | KYT/YK | 1000 | 02.05.008 | Kurumsal Görsel Kimlik Kılavuzu, Kurumsal Algının belirlenmesi ve yönetilmesi çalışması (Rapor), Kurumsal İletişim Stratejisi, | Oda, öncelikle Kurumsal Görsel Kimlik Kılavuzu hazırlatmalı, daha sonra, kurumsal algının, üyeler ve paydaşlar açısından nasıl olduğunu tespit etmeli (Kurumsal algı çalışması), bu algının iyileştirilmesi için algı yönetimi çalışması gerçekleştirmeli, Kurumsal İletişim Stratejisini belirlemeli, Yönetici ve çalışanlarına Kurum Kültürü eğitimi aldırmalıdır. Bunları danışmanlık mekanizması ile gerçekleştirmelidir. bunun için proje hazırlayarak dış destek sağlayabilir. | û
Hedef 1.9. Odanın araştırma kapasitesi geliştirilecektir.
1.9.1. Eğitimlerin alınması |  |  |  |  | GS/İK | 1000 | 02.12.011 | Eğitim | İlgili personele, Anket hazırlama, Değerlendirme, Raporlama, Veri analizi, Problem çözme teknikleri gibi konularda eğitimler aldırılmalıdır. | ü
1.9.2. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirilmesi |  |  |  |  | GS/ YK |  |  | İşbirliği protokolleri, | Oda, yapacağı ve/veya yaptıracağı araştırmaların etkin biçimde gerçekleştirilmesi için, başta üniversiteler olmak üzere, ilgili kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği protokolleri hazırlamalı ve bu çerçevede çalışmalar yürütmelidir. | û
1.9.3. Araştırma biriminin kurullması |  |  |  |  | YK/GS | 3000 | 02.12.012 | Araştırma birimi, Görev tanımı, Organizasyon şeması | Oda araştırma faaliyetlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi için kendi bünyesinde Araştırma birimi kurmalıdır. Bu sayede, Araştırma konusunda gerçekleştirilecek çalışmalarda danışmanlık hizmetlerinin etkin biçimde yönetilmesini sağlamalıdır. | û
Hedef 1.10. Odada proje hazırlama ve yönetme kapasitesi geliştirilecektir.
1.10.1. Eğitimlerin alınması |  |  |  |  | GS/İK | 1000 | 02.12.011 | Eğitim | İlgili personele, Proje hazırlama, Yönetme, Proje döngüsü ve proje değerlendirme gibi konularda eğitimler aldırılmalıdır. | ü
1.10.2. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirilmesi |  |  |  |  | GS/ YK |  |  | İşbirliği protokolleri | Oda, hazırlayacağı ve/veya hazırlatacağı projelerin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için, başta üniversiteler olmak üzere, ilgili kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği protokolleri hazırlamalı ve bu çerçevede çalışmalar yürütmelidir. | û
1.10.3. Proje biriminin kurulması |  |  |  |  | YK/GS | 3000 | 02.12.012 | Proje birimi, Görev tanımı, Organizasyon şeması | Oda proje faaliyetlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi için kendi bünyesinde Proje birimi kurmalıdır. Bu sayede, Proje konusunda gerçekleştirilecek çalışmalarda danışmanlık hizmetlerinin etkin biçimde yönetilmesini sağlamalıdır. | û
Hedef 2.1. Meslek Komiteleri etkin ve verimli biçimde çalıştırılacaktır.
2.1.1. Meslek Komitelerine yöneticilik yetkinliklerini geliştirecek eğitimler verilmesi |  |  |  |  | GS | 1000 | 02.12.010 | Eğitimler | Kurumsal Yönetişim, protokol kuralları vb. eğitimler verilmesli | ü
2.1.2. Meslek Komitelerinin alanlarıyla ilgili bilgilendirilmesi |  |  |  |  | GS |  |  | Bilgilendirme seminerleri | Meslek Komiteleri toplantılarında her ay, alanlarıyla ilgili bilgileri içeren sunumlar | û
2.1.3. Meslek Komitelerinin etkin çalışması için çalıştay yapılması |  |  |  |  | GS | 1000 | 02.12.010 | Çalıştay, Rapor, Eylem Planı | Meclis, YK, MK üyeleri ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek çalışma | û
2.1.4. Meslek Komiteleri Müşterek Toplantıalrının yapılamsı |  |  |  |  | GS |  |  | Toplantı | Meslek Komitelerinin etkin bir şekilde çaıştırılamsı için yılda 2 kez meslek komiteleri müşterek toplantılar düzenlenmelidir. | ü
Hedef 2.2. Üyeler, belli özellikler (sektörel vb.) bazında, çeşitli etkinliklerle (Konsey, Çalışma Grupları vb.) bir araya getirilerek iletişim ağları kurulacaktır.
2.2.1. Üyelerin Meslek Grupları bazında toplanması |  |  |  |  | GS | 15000 | 02.04.016 | Toplantı | Üyelerin Meslek Grupları bazında Pazar kahvaltıları gibi etkinliklerde bir araya getirilmesi | ü
2.2.2. Odanın yürüttüğü projelere ilişkin toplantılara üyelerin davet edilmesi |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Toplantı | Odanın yürüttüğü önemli projelerde tanıtım ve önemli karar aşamalarında istekli üyelerin davet edilmesi | ü
2.2.3. Odanın yürüttüğü projeler için üyelerinde katılacağı çalışma gruplarının oluşturulması |  |  |  |  | YK |  |  | Çalışma Grubu | Oda önemli konular için üyelerini de davet edeceği çalışma grupları oluşturmalıdır | û
2.2.4. Meslek Komiteleri dışındda, önemli konularda sektörel konseylerin oluşturulması |  |  |  |  | YK |  |  | Sektörel Konsey | Oda Sektörel bazda Strateji geliştirmek ve spesifik sorunları çözmek amacıyla sektörün önde gelenlerinden oluşan konseyler oluşturmalıdır | û
Hedef 2.3. Üyelerin her türlü çıkarını korumak için, ilgili tüm platformlarda yer alınacak ve etkin biçimde temsil edilecektir.
2.3.1. Odanın üyelerini temsil edebileceği olası konu ve platformların belirlenmesi |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Liste | Oda, üyelerinin çıkarlarını korumak üzere, daha başka hangi platformlara katılması gerektiğini araştıracaktır | û
2.3.2. Odayı temsil eden temsilcilerin faaliyetlerini daha etkili biçimde yerine getirmelerinin sağlanması |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Rapor | Toplantılara katılan temsilcilerin katıldıkları toplantılar hakkında rapor sunmalı | ü
Hedef 2.4. Üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgiler üyelerin erişimine sunulacaktır.
2.4.1. Üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgileri belirlemeye yönelik anket çalışması |  |  |  |  | GS |  |  | Anket, Rapor, Eylem Planı | İhtiyaç duyulan bilgilerin belirlenmesine yönelik çalışma, genel amaçlı anketin içerisinde bir bölüm altında ele alınabilir. | ü
2.4.2. İhtiyaç duyulan bilgilerin temini |  |  |  |  | GS |  |  | Rapor | Sunulacak bilgiler kamu kurumları, sivil toplum örgütleri veya profesyonel bilgi sağlayıcılardan elde edilebilir. | ü
2.4.3. Destek, Hibe vb. konularda bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Bilgilendirme seminerleri | Oda, üyelerinin ihtiyaç duyduğu hibe programları ve destek programlarına başvuru yönetemleri ile ilgili seminerler düzenlemeli | ü
2.4.4. Bilgi hizmeti konusunda ilgili çalışanın eğitilmesi |  |  |  |  | GS/İK | 1000 | 02.12.011 | Eğitim | İlgili personel, bilginin derlenmesi, sunulması ve güncelliğinin takibi konusunda eğitilmelidir. | ü
Hedef 2.5. Üyelerin İş geliştirmelerine katkıda bulunacak faaliyetleri yürütecektir.
2.5.1. Üyelerin iş geliştirme konusunda ihtiyaç duyduğu hizmetlerin belirlenmesi |  |  |  |  | YK/GS |  |  | Rapor | Anket, Meslek Komiteleri görüşleri vb. kanallardan ihtiyaç tespiti yapılmalıdır. | ü
2.5.2. Sektörel bazda, üyelerin iş geliştirmelerine katkı sağlayaca AR&GE, UR&GE eğitimleri verilmesi |  |  |  |  | GS/YK | 1000 | 02.12.010 | Eğitim | Oda, üyelerine sektörleri ile ilgili AR&GE ve UR&GE eğitimleri vererek iş geliştirmelerine katkıda bulunmalı | û
2.5.3. İlgili personelin İş Geliştirme Konusunda eğitilmesi |  |  |  |  | GS/İK | 1000 | 02.12.011 | Eğitim | İlgili personel İş Geliştirmenin ne olduğu ve nasıl uygulandığı konusunda eğitilmelidir. | ü
2.5.4. Üyelere sunulacak İş Geliştirme hizmetinin planlanması |  |  |  |  | GS/YK |  |  | İş Geliştirme Hizmeti Planı | İş geliştirme faaliyet planı oluşturulmalıdır | û
2.5.5. İş Geliştirme Hizmet Planı çerçevesinde hizmetlerin verilmesi |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Hizmet | Oda, İş Geliştirme Planı dahilinde hizmetlerin sunmalıdır. | û
Hedef 3.1. Bölgesel ve sektörel sorunlar tespit edilecek, bunlara bilimsel çözüm önerileri geliştirilecek, bu öneriler kilit karar alıcılara sunularak takibi yapılacaktır.
3.1.1. Sektörel ve bölgesel sorunların tespitine yönelik saha araştırmasının yapılması |  |  |  |  | GS/KYT |  |  | Araştırma Raporu | Oda, bölgesel ve sektörel sorunların tespitine yönelik olarak, başta saha çalışması olmak üzere, mümkün olabilecek her kanaldan bilgi toplamayı hedefleyen bir çalışma yapmalıdır. Bu konuda dış kaynak sağlamak amacıyla proje hazırlayabilir. | ü
3.1.2. Araştırma Raporundaki tespitlere yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Çözüm önerileri raporu | Oda, bölgesel ve sektörel sorunlar raporundaki tespitlere yönelik bilimsel çözüm önerilerinin içerileceği bir rapor hazırlamalıdır. Bu aşamada üniversiteden destek alabilir. | û
3.1.3. Çözüm önerileri raporuna göre eylem planının hazırlanması |  |  |  |  | GS/KYT |  |  | Eylem planı | Eylem Planında çözüm ile ilgili sorumlu kuruluşlar da belirlenemeli ve çalışmalar izlenmelidir. | û
3.1.4. Çözüm önerileri eylem planının uygulanması |  |  |  |  | YK |  |  | Gerçekleşen Eylemler | Eylem planı izlenmeli ve takip edilmelidir. | û
Hedef 3.2. Bölgesel ve sektörel sorunların çözümü için Lobicilik faaliyetleri yürütülecektir.
3.2.1. Güncel konularla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle bir araya gelinmesi |  |  |  |  | YK |  |  | Ziyaret, Toplantı | Bölgesel ve sektörel sorunların çözümlerine katkı sağlamak amacıyla ziyeret ve toplantılar gerçekleştirilmelidir. Güncel konularla ilgili ulusal ve uluslararsı lobi faaliyetleri gerçekleştirilmeli | ü
3.2.2. Güncel konularla ilgili, yazılı ve görsel basının yerel ve ulusal bazda etkin olarak kullanılması |  |  |  |  | YK/BASIN DANIŞMANI |  |  | Basın bildirileri, Basın toplantıları, Bültenler, Sosyal medya ve Web sitesinin kullanımı, uluslararası medya | Bölgesel ve sektörel sorunların çözümlerine katkı sağlamak amacıyla tüm iletişim araçları etkin olarak kullanılmalıdır. | ü
3.2.3. Bölge Ticaret Odalarının ziyaret edilmesi |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Ziyaret edilen bölge odaları | Bölgesel ve sektörel sorunların çözümü noktasında bölgedeki diğer odalar ziyaret edilerek güçlü networkler oluşturulmalı | ü
3.2.4. Bölgesel sorunlarla ilgili uluslarası partnerlerle işbirliği yöntemleri geliştirilmelidir |  |  |  |  | YK |  |  | Uluslarası ziyaretler, işbirlikleri | Oda, bulunduğu bölgenin dinamiklerini göz önünde bulundurarak komşu ülkelerdeki muhattapları ile temasa geçmeli, işbirliği protokolleri yapmalı | û
Hedef 3.3. Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman probleminin çözümü için faaliyetlerde bulunacaktır.
3.3.1. İhtiyaç analizi yapılması |  |  |  |  | GS/KYT |  |  | Analiz raporu | Sektörel bazda üyelerin ihtiyaç duyduğu elemanlardaki niteliklerin belirlenmesi amacıyla çalışma yapmalıdır. | û
3.3.2. İhtiyaç analiz sonuçlarına göre, eleman yetiştirilmesi |  |  |  |  | YK |  |  | Eğitim programları, Eğitimler | İhtiyaca göre nitelikli eleman yetiştirilmesi için, İŞKUR ile yakın ilişkiler kurulmalı, UMEM projesi etkin olarak kullanılmalı, Üniversite ile bu konuda işbirliği yapılmalıdır. | û
3.3.3. Üyelerin nitelikli elaman tespiti, temini ve istihdamı konusunda bilgilendirilmesi |  |  |  |  | GS |  |  | Bilgilendirme toplantıları, Katılım listeleri |  | û
Hedef 3.4. Bölgedeki İstihdamın artmasına katkı sağlanacaktır.
3.4.1. Hizmet binasında DTS ofisinin kurulması ve faaliyete geçirilmesi |  |  |  |  | YK | 1000 | 02.04.024 | DTS Ofisi | Oda, DTS Ofisinin Hizmet Binasında açılamsını sağlayarak bu alanda iş sahasının gelişmesini sağlayarak istihdama katkı sunmalı | û
3.4.2. Hizmet binasında KOSGEB ofisinin kurulması ve faalite geçirilmesi |  |  |  |  | YK |  |  | Ofis, Girişimcilik kursları, alınan destekler, girişimci | Vatandaşın desteklerden yaralanması ve girişimciliğinin önü açılması | û
3.4.3. Bölgenin cazip yatırım alanlarının belirlenmesi ve tanıtılması için çalışmalar yapılması |  |  |  |  | YK/GS | 3000 | 02.05.008 | Rapor, tanıtım | Oda, bölgesinin yatırım olanakları ile ilgili araştırma raporları ve tanıtım faaliyetleri yürütmeli | û

## 2018 Programı
Hedef/Faaliyetler | I | II | III | IV | Sorumlu | Maliyet | Bütçe Kalemi | Çıktı/Kanıt | Açıklama | Gerçekleşme
Hedef 1.1. Oda organlarının mevzuatta tanımlı görevleri, kurumsal Yönetişim anlayışı içerisinde daha nitelikli hale getirilicektir.
1.1.1. Organların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi |  |  |  |  | GS/ KYT | 1500 | 02.12.009 | Eğitim ve seminer | Oda organlarına Kurumsal Davranış Adabı ve Temsil Yetkinlikleri Eğitimi verilerek kurumsal hedeflere odaklı temsil yeteneği geliştirilmesi sağlanmalı.
1.1.2. Meclis, YK, MK, HİK, YGG ve AİK gibi toplantıların etkin biçimde toplanması |  |  |  |  | GS/ KYT |  |  | Toplantı sayı, zaman, katılım oranı | Toplantıların etkin biçimde gerçekleştirilmesi oda organların verimliliğini artıracaktır.
1.1.3. Meclis, YK ve MK toplantılarında Akreditasyon ve Stratejik Plan ile ilgili güncel durum bilgilerinin aktarılması |  |  |  |  | GS/ KYT |  |  | Toplantı gündemleri ve kararları | Öncelikle Stratejik planın uygulanması ile ilgili güncel durum ve Akreditasyon süreci ile ilgili olarak yapılanların belli peryodlarda toplantılarda ele alınarak ilgili kararların alınması sağlanmalıdır.
1.1.4. Vizyon, Misyon, Pllitikalar ve Risk analizlerinin gözden geçirilmesi |  |  |  |  | YK |  |  | Toplantı kararları | Yönetim kurulu (ve/veya Meclis) yılda bir kez bu konuları gündemine alıp gözden geçirmeli ve gerekiyorsa revizyon yapmalıdır.
Hedef 1.2. Mali Yönetim, gelir artırıcı faaliyeler de gözönünde bulundurularak, daha güçlü hale getirilecektir.
1.2.1. Bütçenin performans esaslı hazırlanması |  |  |  |  | GS / Muhasebe Birimi |  |  | Gider ve Gelir kalemleri için detaylı öngörü çalışmaları, Stratejik Plan maliyetleriyle ilişkilendirme, Eğitim, Araştırma, Bilişim teknolojisi faaliyetlerinin, detaylandırılması | Stratejik Plan maliyetleriyle ilişkilendirme, Eğitimlerin (Yönetici, Çalışan ve üye bazında) detaylandırılması, Araştırma giderlerinin detaylandırılması, Bilişim giderlerinin detaylandırılması (yazılım, donanım ve iletişim vb.)
1.2.2. Hizmet Binası çatı katının eğitim amaçlı ve lokal olarak işletilmesi |  |  |  |  | YK | 200000 | 02.04.047 | Çatı katının işletilmes | Hizmet Binası çatı katının gerekli tadilat çalışmaları yapıalrak eğitim amaçlı ve üyelere dönük lokal olarak işletilmesi ve gelir elde edilmesi
1.2.3. Mali raporların hazırlanması ve incelenmesi |  |  |  |  | HİK/ Meclis |  |  | HİK raporu, Aylık ve yıllık mizanlar, Mali raporlar | Meclis ve YK'ya aylık bazda mali durumu ortaya koyan nitelikli raporlar sunulmalıdır.
1.2.4. Gelir-Gider dengesi gözetilerek mali adımlar atılması |  |  |  |  | YK |  |  | Gelir gider durumuna göre alınacak önlemler | Gelir-Gider dengesi sağlamak için gider kalemlerine yönelik tedbirler alınması.
1.2.5. Finans konusunda eğitim verilmesi |  |  |  |  | GS/YK | 1000 | 02.12.009 - 11 | Eğitim, | Oda personeline ve Yöneticilereine Finans Yönetimine Giriş ve Temel Mali Tablolar kousunda eğitim verilmesi
Hedef 1.3. İnsan Kaynakları etkin ve verimli biçimde yönetilecektir.
1.3.1. İnsan Kaynakları Politikasının gözden geçirilmesi |  |  |  |  | YK |  |  | İK Politikalarının organ toplantılarında ele alınamsı | Yönetim Kurulu toplantılarında mevcut koşullar göz önünde bulundurularak İnsan Kaynakları Politikası gözden geçirilmelidir.
1.3.2. İnsan Kaynakalrı yönetiminin kıyaslanması (Benchmarking) |  |  |  |  | GS/İK | 200 | 02.09.0011 | Kıyaslama çalışması | Oda, İnsan Kaynakları yönetimi konusunda bölgedeki akredite bir oda ile kıyaslama çalışması gerçekleştirilmelidir.
1.3.3. İhtiyaç duyulan birimlere personel alınması |  |  |  |  | YK |  |  | İşe alınan personel sayısı | personel açığı oluşması durumunda personel takviyesi yapılmalıdır
1.3.4. Oda çalışanlarının birimleriyle ilgili yetkinliklerinin artırılması |  |  |  |  | GS/İK | 4000 | 02.12.011 | Alınan Eğitim ve Sertifikalar | Çalışanlar birimleri ile alakalı sertifikalı eğtim programlarına katılmalıdır.
1.3.5. Aylık Personel toplantılarında çalışaların yaptıkları işin kalite hedeflerine katlkısı hakkında bilgilendirilmesi |  |  |  |  | GS/KYT |  |  | Personel Toplantısı Kararları | Aylık Personel toplantılarında çalışanlar yaptıkları işlerin öncemi ve kalite hedeflerine nası katkı sağlayabilecekleri hakkında bilgilendirilmeli ve süreçlere daha etkin katılımları sağlanarak, sistem iyileştirmelerinde rol almaları sağlanmalı
1.3.6. Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunun artırılması |  |  |  |  | YK | 1000 | 02.04.016 | Çalışan motivasyonunu artırıcı ve aidiyetini güçlendirici faaliyetler | kurum yöneticileri çalışanların motivasyonunu artırmak ve kurum aidiyetini güçlendirmek için çalışanları ile çeşitli etkinlikler düzenleyerek bir araya gelmelidir.
1.3.7. Çalışan Memnuniyetinin belirlenmesi |  |  |  |  | KYT/İK |  |  | Çalışan Memnuniyeti Anketi | ISO 9001 içerisinde tanımlanan çalışan memnuniyetinin belirlenmesi tanımlanan peryodlarda gerçekleştirilmelidir.
1.3.8. İç iletişimin etkin biçimde sağlanması |  |  |  |  | GS/KYT |  |  | Çalışan toplantıları ve katılım oranları, mail listeleri, duyurular | İç İletişim için ISO 9001'de tanımlanmış olan toplantılar ve diğer iletişim kanalları etkin biçimde uygulanmalıdır.
Hedef 1.4. Stratejik Plandan üretilecek Yıllık iş Planları (Yıllık Programlar) etkin biçimde oluşturulacak ve izlenecektir.
1.4.1. Yıllık Programın (İş Planı) hazırlanması ve onaylatılması |  |  |  |  | AİK/YK |  |  | Yıllık Program hazırlık toplantıları, Yıllık Program hazırlama ekibi, sorumlular, Maliyetler, Bütçe kalemleri, Yıllık İş Programı | Her yılın sonunda Stratejik Planın ilgili yıla ait Hedefleri için, her hedefin altına o hedeflerle ilgili yapılacak faaliyetler yazılarak program hazırlanmalı ve onaylatılmalıdır.
1.4.2. Bir önceki döneme ait iş planında gerçekleşmeyen faaliyetlerin yeni dönemin iş planına alınması |  |  |  |  | AİK/YK |  |  | Aktarılan Faaliyetler | 2017 yıllık iş planında gerçekleştirilemeyen faaliyet bir engel yoksa 2018 iş planına aktarılmalıdır
1.4.3. AİK toplantılarının etkin biçimde gerçekleştirilmesi |  |  |  |  | AİK/KYT |  |  | AİK toplantı gündemi, kararlar, gündemle ilgili raporlar, YK'ya taşınan kararlar | AİK, Stratejik Planın izleme ve değerlendirmesini etkin biçimde yapmalı, alınan kararları gerektiğinde YK'ya taşımalıdır.
Hedef 1.5. Odanın tanıtımı etkin biçimde gerçekleştirilecektir.
1.5.1. Odanın hem kendi hemde üyelerinin tanıtımı için İstanbul'da düzenlenen Artvin tanıtım günlerine katılması |  |  |  |  | YK | 3000 | 02.04.022 | Tanıtım günlerine katılım | Oda, kendinin ve üyelerinin ülke çapında tanıtımını gerçekleştirmek için Artvin Tanıtım günlerine katılmalı.
1.5.2. Diğer kamu kurumlarının web sayfalarında Oda hakkında bilgi yer alması |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Oda hakkında web sayfalarındabilgiye yer veren kurum sayısı | Oda tanıtımını yapmak ve faaliyetlerinin duyulmasını sağlamak için diğer kamu kurumlarının web sayfalarında kendisine ait haberlerin yer almasını sağlamalı
1.5.3. Basın Bülteninin hazırlanması |  |  |  |  | KYT/BASIN DANIŞMANI | 1000 | 02.05.007 | Basın bülteni | Prosedürde tanımlanan periyodta ve biçimde hazırlanmalı ve yayımlanmalıdır.
1.5.4. Haberlerin web sayfasında duyurulması |  |  |  |  | KYT/BASIN DANIŞMANI |  |  | web sayfası güncel haberleri, haber sayısı | Odanın tüm faaliyetleri web sayfasında güncel ve doğru biçimde duyurulmalıdır.
1.5.5. Üniversite öğrencileri ile bir araya gelmesi |  |  |  |  | GS/BASIN DANIŞMANI |  |  | Üniversite Öğrencileri ile yapılan toplantı/buluşma sayısı | Oda, üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek tanıtımını yapmalı ve faaliyeteri hakkında bilgiler sunmalı
Hedef 1.6. Hizmet ve destek süreçlerinin elektronik ortama taşınması için, etkin bir “Bilişim Teknolojileri Yönetimi” sergilenecektir.
1.6.1. Telefon santrali kurulması |  |  |  |  | YK/BİLGİ İŞLEM |  |  | Santral | Oda, telefon santrali kurarak arayan üyelerin istedikleri birime bağlanmalarını kolaylaştırmalı.
1.6.2. EBYS kurulması |  |  |  |  | BİLGİ İŞLEM/GS | 3000 | 02.04.031 | EBYS, Taranan kayıtlar, İndeksleme | Oda, kurum içi ve kurumlararası yazışmalarla ilgili tüm süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlanmalı
1.6.3. Web sayfasına ikinci bir yabancı dil seçeneğinin eklenmesi |  |  |  |  | Bilgi İşlem | 1000 | 02.04.046 | Web sayfasına eklenen ikinci bir yabancı dil seçeneği | Odanın web sayfasına bulunduğu bölgeyi göz önüne alarak Gürcüce dil seçeneğini eklemelidir
Hedef 1.7. Üye ilişkileri yönetimi etkin hale getirilecektir.
1.7.1. Üye bilgilerinin güncellenmesi |  |  |  |  | TİCARET SİCİL BİRİMİ |  |  | Güncelleme yöntemi, Güncelleme oranı, Sicil dosyalarının eksikliklerinin tamamlanma oranı | Öncelikle (mevzuat gereği) Üye sicil dosyalarındaki eksik evraklar tamamlanmalı, daha sonra üyelerin bilgileri güncellenmesi için yöntem belirlenerek bilgiler güncellenmelidir.
1.7.2. Üye sorun, beklenti ve memnuniyet anketinin yapılması |  |  |  |  | KYT/İK |  |  | Saha çalışması, Anket, Anket verileri, Veri analizleri, Rapor (sorunlar, beklentiler, ihtiyaçlar ve memnuniyet seviyeleri), Eylem planı | Üyelerin sorunlarını belirlemek, ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek ve Memnuniyet seviyelerini ölçmek için yılda 2 defa kapsamlı anket çalışması yapılmalıdır. Bu çalışmanın çıktıları odanın diğer hizmetlerinin belirlenmesinde kullanılmalıdır.
1.7.3. Anket Sonuçalrının yönetime sunulması, YK'nın verdiği kararların gerçekleştirilmesi ve sonuçların üyelerle paylaşılamsı |  |  |  |  | YK/GS |  |  | Üyelerle paylaşılan anket sonuçları | Oda, üye ilişkileri kapsamında yaptığı anket sonuçlarını üyelere web sayfası ve basın bülteni aracılığı ile bildirmeli
1.7.4. İlk temas noktasında üyelerin olası ihtiyacı göz önünde bulunudurlarak üye kullanımı için bir bilgisayar temin etmeli. |  |  |  |  | YK/GS |  |  | İlk temas noktasındaki bilgisayar | Oda, üyelerinin olası ihtiyaç durumunda internete girebileceği veya ofice programlarını kullanabileceği bir bilgisayar temen etmeli.
Hedef 1.8. Kurumsallaşma sürecinin, tüm gereklilikleriyle yerine getirilmesi sağlanacaktır.
1.8.1. ISO 9001: 2015 KYS belgesini alması |  |  |  |  | KYT/YK | 3000 | 02.04.033 | ISO 9001:2015 Kalite Belgesi | Oda, kurum bünyesinde kurduğu Kalite Sistemini revize ederek ISO 9001 2015 versiyonuna geçmeli
1.8.2. Kurumsallaşma süreçlerinin çalışanlar tarafından içselleştirilmesi ve katılımcılığın artırılması için kontrol ve takiplerin yapılması |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Yönetim ve çalışan ortak toplantıları | Yönetim çalışanaların kurumsalla süreçlerine katılımı sağlamak için ortak toplantılar düzenleyerek gelişmeleri aktarır
1.8.3. Kurumsal Kimliğin ön plana çıkarılması |  |  |  |  | KYT/YK | 1000 | 02.05.008 | Kurumsal Görsel Kimlik Kılavuzu, Kurumsal Algının belirlenmesi ve yönetilmesi çalışması (Rapor), Kurumsal İletişim Stratejisi, | Oda, öncelikle Kurumsal Görsel Kimlik Kılavuzu hazırlatmalı, daha sonra, kurumsal algının, üyeler ve paydaşlar açısından nasıl olduğunu tespit etmeli (Kurumsal algı çalışması), bu algının iyileştirilmesi için algı yönetimi çalışması gerçekleştirmeli, Kurumsal İletişim Stratejisini belirlemeli, Yönetici ve çalışanlarına Kurum Kültürü eğitimi aldırmalıdır. Bunları danışmanlık mekanizması ile gerçekleştirmelidir. bunun için proje hazırlayarak dış destek sağlayabilir.
Hedef 1.9. Odanın araştırma kapasitesi geliştirilecektir.
1.9.1. Eğitimlerin alınması |  |  |  |  | GS/İK | 1000 | 02.12.011 | Eğitim | İlgili personele, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Problem Çözme Teknikleri konularında eğitimler aldırılmalıdır.
1.9.2. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirilmesi |  |  |  |  | GS/ YK |  |  | İşbirliği protokolleri, | Oda, yapacağı ve/veya yaptıracağı araştırmaların etkin biçimde gerçekleştirilmesi için, başta üniversiteler olmak üzere, ilgili kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği protokolleri hazırlamalı ve bu çerçevede çalışmalar yürütmelidir.
1.9.3. Araştırma biriminin kurullması |  |  |  |  | YK/GS | 3000 | 02.12.012 | Araştırma birimi, Görev tanımı, Organizasyon şeması | Oda araştırma faaliyetlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi için kendi bünyesinde Araştırma birimi kurmalıdır. Bu sayede, Araştırma konusunda gerçekleştirilecek çalışmalarda danışmanlık hizmetlerinin etkin biçimde yönetilmesini sağlamalıdır.
Hedef 1.10. Odada proje hazırlama ve yönetme kapasitesi geliştirilecektir.
1.10.1. Eğitimlerin alınması |  |  |  |  | GS/İK | 2000 | 02.12.011 | Eğitim | İlgili personele, ve üyelere Proje hazırlama konusunda teşvik ve destek çağrısına çıkan kuruluşlardan eğitim aldırılması. (DOKA,KOSGEB vb.)
1.10.2. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirilmesi |  |  |  |  | GS/ YK |  |  | İşbirliği protokolleri | Oda, hazırlayacağı ve/veya hazırlatacağı projelerin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için, başta üniversiteler olmak üzere, ilgili kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği protokolleri hazırlamalı ve bu çerçevede çalışmalar yürütmelidir.
1.10.3. Proje biriminin kurulması |  |  |  |  | YK/GS | 3000 | 02.12.012 | Proje birimi, Görev tanımı, Organizasyon şeması | Oda proje faaliyetlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi için kendi bünyesinde Proje birimi kurmalıdır. Bu sayede, Proje konusunda gerçekleştirilecek çalışmalarda danışmanlık hizmetlerinin etkin biçimde yönetilmesini sağlamalıdır.
Hedef 2.1. Meslek Komiteleri etkin ve verimli biçimde çalıştırılacaktır.
2.1.1. Meslek Komitelerine yöneticilik yetkinliklerini geliştirecek eğitimler verilmesi |  |  |  |  | GS | 2000 | 02.12.010 | Eğitimler | Meslek Komiteleri ve Üyelere Müşteri İlişkileri Yönetimi eğitimi verilmesli
2.1.2. Meslek Komitelerinin alanlarıyla ilgili bilgilendirilmesi |  |  |  |  | GS |  |  | Bilgilendirme seminerleri | Meslek Komiteleri toplantılarında her ay, alanlarıyla ilgili bilgileri içeren sunumlar
2.1.3. Meslek Komitelerinin etkin çalışması için çalıştay yapılması |  |  |  |  | GS | 1000 | 02.12.010 | Çalıştay, Rapor, Eylem Planı | Meclis, YK, MK üyeleri ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek çalışma
2.1.4. Meslek Komiteleri toplantılarının etkin ve nitelikli hale getirilmesi |  |  |  |  | GS |  |  | Toplantı | Meslek komiteleri toplantılarının nitelikli hale getirilmesi için komite üyelerinden toplantı öncesi gündem talepleri alınarak bu komnularda toplantı öncesi hazırlık yapılmalı
2.1.5. Meslek Komiteleri Müşterek Toplantıalrının yapılamsı |  |  |  |  | GS |  |  | Toplantı | Meslek Komitelerinin etkin bir şekilde çaıştırılamsı için yılda 2 kez meslek komiteleri müşterek toplantılar düzenlenmelidir.
Hedef 2.2. Üyeler, belli özellikler (sektörel vb.) bazında, çeşitli etkinliklerle (Konsey, Çalışma Grupları vb.) bir araya getirilerek iletişim ağları kurulacaktır.
2.2.1. Üyelerin Meslek Grupları bazında toplanması |  |  |  |  | GS | 15000 | 02.04.016 | Toplantı | Üyelerin Meslek Grupları bazında Pazar kahvaltıları gibi etkinliklerde bir araya getirilmesi
2.2.2. Sektörler arası buluşma toplantıları düzenlenmesi |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Toplantı | Oda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren fakat ticari faaliyetleri birbirlerine entegre olan üyelerini buluşturarak ticareti ilişki geliştirmelerini sağlamalı ve alım satım konularında yerel işletmelerin tercih edilmesine vesile olmalı
2.2.3. Odanın yürüttüğü projeler için üyelerinde katılacağı çalışma gruplarının oluşturulması |  |  |  |  | YK |  |  | Çalışma Grubu | Oda önemli konular için üyelerini de davet edeceği çalışma grupları oluşturmalıdır
2.2.4. Meslek Komiteleri dışındda, önemli konularda sektörel konseylerin oluşturulması |  |  |  |  | YK |  |  | Sektörel Konsey | Oda Sektörel bazda Strateji geliştirmek ve spesifik sorunları çözmek amacıyla sektörün önde gelenlerinden oluşan konseyler oluşturmalıdır
Hedef 2.3. Üyelerin her türlü çıkarını korumak için, ilgili tüm platformlarda yer alınacak ve etkin biçimde temsil edilecektir.
2.3.1. Odanın üyelerini temsil edebileceği olası konu ve platformların belirlenmesi |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Liste | Oda, üyelerinin çıkarlarını korumak üzere, daha başka hangi platformlara katılması gerektiğini araştıracaktır
2.3.2. Oda yöneticileri üyelerini temsilen katıldıkları konsey, çalıştay vb. toplantılar hakkında üyelerini bilgilendirmesi |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Rapor | Oda temsilcileri katılacakları gerek yerel gerekse bölgesel konsey toplantıları, koordinasyon toplantıları vb. toplantılar hakkında üyelerini bilgilendirerek temsiliyet öncesi üyelerin taleplerini alarak ilgili mercilere iletmelidir.
Hedef 2.4. Üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgiler üyelerin erişimine sunulacaktır.
2.4.1. Üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgileri belirlemeye yönelik anket çalışması |  |  |  |  | GS |  |  | Anket, Rapor, Eylem Planı | İhtiyaç duyulan bilgilerin belirlenmesine yönelik çalışma, genel amaçlı anketin içerisinde bir bölüm altında ele alınabilir.
2.4.2. İhtiyaç duyulan bilgilerin temini |  |  |  |  | GS |  |  | Rapor | Üyelere 2017 yılında yapılan anket sonuçları doğrultusunda talep ettikleri Ürün Bazında Pazar Araştırması yapılarak üye bilgisine sunulmalıdır.
2.4.3. Destek, Hibe, teşvik vb. konularda bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Bilgilendirme seminerleri | Oda, üyelerinin ihtiyaç duyduğu hibe programları ve destek programlarına başvuru yönetemleri ile ilgili seminerler düzenlemeli
2.4.4. Bilgi hizmeti konusunda ilgili çalışanın eğitilmesi |  |  |  |  | GS/İK | 1000 | 02.12.011 | Eğitim | İlgili personel, bilginin derlenmesi, sunulması ve güncelliğinin takibi konusunda eğitilmelidir.
Hedef 2.5. Üyelerin İş geliştirmelerine katkıda bulunacak faaliyetleri yürütecektir.
2.5.1. Üyelerin iş geliştirme konusunda ihtiyaç duyduğu hizmetlerin belirlenmesi |  |  |  |  | YK/GS |  |  | Rapor | Anket, Meslek Komiteleri görüşleri vb. kanallardan ihtiyaç tespiti yapılmalıdır.
2.5.2. Sektörel bazda, üyelerin iş geliştirmelerine katkı sağlayacak AR&GE eğitimleri verilmesi |  |  |  |  | GS/YK | 3000 | 02.12.010 | Eğitim | Oda, üyelerine sektörleri ile ilgili AR&GE eğitimleri vererek iş geliştirmelerine katkıda bulunmalı
2.5.3. Üyelere iş geliştimeleri noktasında talep ettikleri konularda eğitim verilmesi |  |  |  |  | GS/İK | 1000 | 02.12.010 | Eğitim | Üyelere 2017 yılında yapılan anket sonuçları doğrultusunda talep ettikleri Pazarlama ve Satış konusunda eğitim verilmeli.
2.5.4. Üyelere sunulacak İş Geliştirme hizmetinin planlanması |  |  |  |  | GS/YK |  |  | İş Geliştirme Hizmeti Planı | İş geliştirme faaliyet planı oluşturulmalıdır
2.5.5. İş Geliştirme Hizmet Planı çerçevesinde hizmetlerin verilmesi |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Hizmet | Oda, İş Geliştirme Planı dahilinde hizmetlerin sunmalıdır.
2.5.6 Yurtdışı Fuarında Oda adına stand açılması |  |  |  |  | GS/YK | 2000 |  | Stand açılan fuar sayısı | Oda üyelerinin uluslarası pazarlara açılarak iş geliştirmelerine yardımcı olmak için uluslarası yurtdıı fuarlarında stand açmalı ve üyelerinin tanıtım faaliyetleri için kullanımını sağlamalı
Hedef 3.1. Bölgesel ve sektörel sorunlar tespit edilecek, bunlara bilimsel çözüm önerileri geliştirilecek, bu öneriler kilit karar alıcılara sunularak takibi yapılacaktır.
3.1.1. Sektörel ve bölgesel sorunların tespitine yönelik saha araştırmasının yapılması |  |  |  |  | GS/KYT |  |  | Araştırma Raporu | Oda, bölgesel ve sektörel sorunların tespitine yönelik olarak, başta saha çalışması olmak üzere, mümkün olabilecek her kanaldan bilgi toplamayı hedefleyen bir çalışma yapmalıdır. Bu konuda dış kaynak sağlamak amacıyla proje hazırlayabilir.
3.1.2. İlgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı ile çalıştay düzenlenmesi |  |  |  |  | GS/YK | 3000 | 02.04.016 | Çalıştay | Oda sektörel araştırma neticesinde tespit ettiği büyük ölçekli sorunların çözümü noktasında ilgili bakanlık yetkililerinin katılımı ile çalıştay düzenlemeli
3.1.3. Araştırma Raporundaki tespitlere yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Çözüm önerileri raporu | Oda, bölgesel ve sektörel sorunlar raporundaki tespitlere yönelik bilimsel çözüm önerilerinin içerileceği bir rapor hazırlamalıdır. Bu aşamada üniversiteden destek alabilir.
3.1.4. Çözüm önerileri raporuna göre eylem planının hazırlanması |  |  |  |  | GS/KYT |  |  | Eylem planı | Eylem Planında çözüm ile ilgili sorumlu kuruluşlar da belirlenemeli ve çalışmalar izlenmelidir.
3.1.5. Çözüm önerileri eylem planının uygulanması |  |  |  |  | YK |  |  | Gerçekleşen Eylemler | Eylem planı izlenmeli ve takip edilmelidir.
Hedef 3.2. Bölgesel ve sektörel sorunların çözümü için Lobicilik faaliyetleri yürütülecektir.
3.2.1. Güncel konularla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle bir araya gelinmesi |  |  |  |  | YK |  |  | Ziyaret, Toplantı | Bölgesel ve sektörel sorunların çözümlerine katkı sağlamak amacıyla ziyeret ve toplantılar gerçekleştirilmelidir. Güncel konularla ilgili ulusal ve uluslararsı lobi faaliyetleri gerçekleştirilmeli
3.2.2. Güncel konularla ilgili, yazılı ve görsel basının yerel ve ulusal bazda etkin olarak kullanılması |  |  |  |  | YK/BASIN DANIŞMANI |  |  | Basın bildirileri, Basın toplantıları, Bültenler, Sosyal medya ve Web sitesinin kullanımı, uluslararası medya | Bölgesel ve sektörel sorunların çözümlerine katkı sağlamak amacıyla tüm iletişim araçları etkin olarak kullanılmalıdır.
3.2.3. Lojistik Köy kurulması için lobicilik faaliyetlerinin yürütülmesi |  |  |  |  | GS/YK |  |  | Görüşme, toplantı ve resmi yazışma kayıtları | Oda, ilçe sınırları içerisinde lojistik köy kurularak yük dağıtım demetlerinin fonksiyonel bir şekilde bütünleşmesini sağlamak için lobicilik faaliyetleri yürütmeli.
3.2.4. Bölgesel sorunlarla ilgili uluslarası partnerlerle işbirliği yöntemleri geliştirilmelidir |  |  |  |  | YK |  |  | Uluslarası ziyaretler, işbirlikleri | Oda, bulunduğu bölgenin dinamiklerini göz önünde bulundurarak komşu ülkelerdeki muhattapları ile temasa geçmeli, işbirliği protokolleri yapmalı
Hedef 3.3. Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman probleminin çözümü için faaliyetlerde bulunacaktır.
3.3.1. İhtiyaç analizi yapılması |  |  |  |  | GS/KYT |  |  | Analiz raporu | Sektörel bazda üyelerin ihtiyaç duyduğu elemanlardaki niteliklerin belirlenmesi amacıyla çalışma yapmalıdır.
3.3.2. İhtiyaç analiz sonuçlarına göre, eleman yetiştirilmesi |  |  |  |  | YK/GS |  |  | Eğitim programları, Eğitimler | İhtiyaca göre nitelikli eleman yetiştirilmesi için, İŞKUR ile yakın ilişkiler kurulmalı, UMEM projesi etkin olarak kullanılmalı, Üniversite ile bu konuda işbirliği yapılmalıdır.
3.3.3. Üyelerin nitelikli elaman tespiti, temini ve istihdamı konusunda bilgilendirilmesi |  |  |  |  | GS |  |  | Bilgilendirme toplantıları, Katılım listeleri | Üyeler nitelikli eleman istihdamı konusunda ve bu konuda devlet tarafından sağlanan mevcut destekler hakkında bilgilendirilmeli.
Hedef 3.4. Bölgedeki İstihdamın artmasına katkı sağlanacaktır.
3.4.1. İŞKUR tarafından işverenler için sağlanan İstihdam Destekleri hakkında üyelerin bilgilendirilmesi |  |  |  |  | YK |  |  | Bilgilendirme toplantıları, destekten yararlanan işveren sayısı | Oda, istihdamı artırmak için işverenlerin mevcut destekler hakkında bilgilendirilmesini sağlamalı
3.4.3. Bölgenin cazip yatırım alanlarının belirlenmesi ve tanıtılması için çalışmalar yapılması |  |  |  |  | YK/GS | 3000 | 02.05.004 | Rapor, tanıtım | Oda, bölgesinin yatırım olanakları ile ilgili araştırma raporları ve tanıtım faaliyetleri yürütmeli

## Toplu
2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | Sorumlusu | Maliyet | Bütçe Faslı | Gerçekleşme | Açıklama